## Matriz de RyO
MATRIZ DE GESTION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
| Objeto | Los riesgos aquí descritos hacen parte de las principales actividades desarrolladas por Suncolombia, para la ejecución de proyectos de instalación de sosluciones solares fotovoltaicas en zonas no interconectadas - ZNI, e incluye el analisis de las actividades desarrolladas en la oficna en Bogotá.
| IDENTIFICACION | [5 empty] | EVALUACION | [5 empty] | GESTION | [5 empty] | VERIFICACION |  |  |  | SEGUIMIENTO A LA EFICACIA
| PROCESO | ACTIVIDAD | SALIDA (No aplica para oportunidades) | RIESGO / OPORTUNIDAD | DESCRIPCION DEL RIESGO / OPORTUNIDAD (Aspectos, Cuestiones o Elementos que afecten la calidad de la actividad) | ORIGEN | PROBABILIDAD INHERENTE (No aplica para oportunidades) | INTERPRETACION DE PROBABILIDAD | IMPACTO INHERENTE (No aplica para oportunidades) | INTERPRETACION DE IMPACTO | INTERPRETACION DEL RESULTADO INHELENTE (No aplica para oportunidades) | TRATAMIENTO RECOMENDADO (No aplica para oportunidades) | OPCION DE MANEJO (No aplica para oportunidades) | ACCIONES A TOMAR | ESTADO EN LA ORGANIZACIÓN DE LA ACCION A TOMAR | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCION | EVIDENCIA DOCUMENTAL | FECHA DE VERIFICACION | % CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES | RESPONSABLE DE LA VERIFICACION | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO A LA EFICACIA | PROBABILIDAD RESIDUAL (No aplica para oportunidades) | INTERPRETACION DE PROBABILIDAD (No aplica para oportunidades) | IMPACTO RESIDUAL (No aplica para oportunidades) | INTERPRETACION DE IMPACTO (No aplica para oportunidades) | INTERPRETACION DEL RESULTADO RESIDUAL (No aplica para oportunidades) | OBSERVACIONES
| HSEQ | Revisión matriz de partes interesadas | Estado de cumplimiento de los requisitos de partes interesadas en el proceso | Oportunidad | Identificar acciones de mejora para los procesos de la organización | Interno |  |  |  |  | No borrar | No borrar | [6 empty] | SOLO APLICA, UNA VEZ SE TENGAN IMPLEMENTADAS LAS MEDIDAS Y SE REALICEN SEGUIMIENTOS DE LAS MISMAS
| Financiero | Elaboración presupuesto de los proyectos | Plan presupuestal empresas | Riesgo | No realizar seguimiento oportuno a los gastos administrativos y como consecuencia incurrir en grandes variaciones de los resultados financieros | Interno | Probable | 4 | Insignificante | 1 | Moderada | Asumir el riesgo / reducir el riesgo. Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo, actuando bien sea sobre la probabilidad de ocurrencia o sobre la consecuencia, según sea el caso y tenga las posibilidades de acción. | Reducir | Compartir el presupuesto del gasto administrativo consolidado para que se tenga en cuenta al aprobar compras | No Existe, no esta documentado
| Financiero | Elaboración y/o actualización de presupuesto de proyectos | Proyección de ingresos, costos y gastos de proyectos. | Riesgo | No realizar seguimiento oportuno a los gastos de proyectos y como consecuencia incurrir en grandes variaciones de los resultados financieros | Interno | Probable | 4 | Insignificante | 1 | Moderada | Asumir el riesgo / reducir el riesgo. Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo, actuando bien sea sobre la probabilidad de ocurrencia o sobre la consecuencia, según sea el caso y tenga las posibilidades de acción. | Reducir | Compartir el presupuesto de los proyectos para que se tenga en cuenta al aprobar compras | No Existe, no esta documentado
| Financiero | Elaboración de factura | factura radicada | Riesgo | Radicar la factura con errores, que pueden generar devoluciones | Interno | Posible | 3 | Mayor | 4 | Extrema | Los riesgos de la Zona de Riesgo Extrema requieren de un tratamiento prioritario. Se deben implementar los controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminuir el impacto de sus efectos y tomar las medidas de protección. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Evitar | Realizar mesa de trabajo mensual para verificación de de las facturas previas a su envío | No Existe, no esta documentado
| Financiero | Contabilización de nómina y elaboración de comprobantes de egreso | Nominas pagadas | Riesgo | Errores en la contabilización | Interno | Rara vez | 1 | Menor | 2 | Baja | Se debe asumir el riesgo y asumir las consecuencias. Los riesgos de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la organizacion. | Asumir | Realizar verificaciones previas a las aprobaciones de pago | No Existe, no esta documentado
| Financiero | Liquidar obligaciones tributarias | Información de pagos realizados | Riesgo | Demora en la liquidación de las obligaciones nacionales y por lo mismo incurrir en sanciones | Interno | Rara vez | 1 | Mayor | 4 | Moderada | Asumir el riesgo / reducir el riesgo. Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo, actuando bien sea sobre la probabilidad de ocurrencia o sobre la consecuencia, según sea el caso y tenga las posibilidades de acción. | Evitar | Realizar seguimiento a los estados financieros. | No Existe, no esta documentado
| Financiero | Liquidar obligaciones tributarias | Información de pagos realizados | Riesgo | Demora en la liquidación de las obligaciones, por reprocesos en la facturación | Interno | Posible | 3 | Mayor | 4 | Extrema | Los riesgos de la Zona de Riesgo Extrema requieren de un tratamiento prioritario. Se deben implementar los controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminuir el impacto de sus efectos y tomar las medidas de protección. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Evitar | Realizar un plan de gestión para mejorar el proceso de recolección de información para la presentación de impuestos municipales | No Existe, no esta documentado
| Financiero | Elaboración de estados financieros consorcios | Estados Financieros | Oportunidad | Mejorar los formatos de presentación y reducir tiempos en la elaboración de los mismos | Interno |  |  |  |  | No borrar | No borrar
| Financiero | Actualización backlog | Ingresos pendientes por ejecutar | Oportunidad | Identificar colaboradores que requieran conocer el informe para otorgar permisos de acceso en SharePoint, además de notificar por correo cuando el informe esté actualizado. | Interno |  |  |  |  | No borrar | No borrar
| QHSE | Informe de gestión | Medición de la eficacia del proceso | Oportunidad | Minimizar tiempos de entrega de información contable | Interno |  |  |  |  | No borrar | No borrar
| Operación | Definición e implementación de acciones correctivas y preventivas | Acciones correctivas y/o preventivas. | Riesgo | No realizar seguimiento a las no conformidades de auditorias de clientes, podría generar procesos de incumplimiento y/o afectación de la imagen | Externo | Rara vez | 1 | Moderado | 3 | Baja | Se debe asumir el riesgo y asumir las consecuencias. Los riesgos de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la organizacion. | Asumir | Atender observaciones realizadas, y dar respuesta oportuna a las mismas.
| Operación | Informe de gestión | Rentabilidad mensual de empresas y variaciones del presupuesto | Oportunidad | Mejorar los informes financieros dependiendo las necesidades que exprese la junta asesora. | Interno |  |  |  |  | No borrar | No borrar
| Operación | Seguimiento de facturación | Valor facturado no pagado por proyecto y periodos de mora. | Riesgo | No obtener respuesta oportuna a sugerencias realizadas para evitar problemas de liquidez | Interno | Probable | 4 | Mayor | 4 | Extrema | Los riesgos de la Zona de Riesgo Extrema requieren de un tratamiento prioritario. Se deben implementar los controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminuir el impacto de sus efectos y tomar las medidas de protección. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Evitar | Hacer seguimiento a las comunicaciones y/o solicitudes realizadas a la organización y a la gerencia | No Existe, no esta documentado
| Operación | Seguimiento de facturación | Valor facturado no pagado por proyecto y periodos de mora. | Oportunidad | Mejorar las comunicaciones con los clientes para establecer fechas más realistas de recaudo de facturas | Externo |  |  |  |  | No borrar | No borrar
| Operación (Campo) | Actividades de ejecución (preparación y vaciado de concreto) | Instalacion de zapatas | Riesgo | Contaminación del aire por generación de material particulado, afectacion al suelo y a la fauna y flora | Interno | Casi seguro | 5 | Insignificante | 1 | Moderada | Asumir el riesgo / reducir el riesgo. Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo, actuando bien sea sobre la probabilidad de ocurrencia o sobre la consecuencia, según sea el caso y tenga las posibilidades de acción. | Reducir | Hacer seguimiento a las comunicaciones y/o solicitudes realizadas a la gerencia. | No Existe, no esta documentado
| Operación (Campo) | Actividades de ejecución (remosión de la capa vegetal) | Preparación del terreno | Riesgo | afectación del paisaje, cambio de uso del suelo, alteración del habitat | Interno | Casi seguro | 5 | Insignificante | 1 | Moderada | Asumir el riesgo / reducir el riesgo. Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo, actuando bien sea sobre la probabilidad de ocurrencia o sobre la consecuencia, según sea el caso y tenga las posibilidades de acción.
| Operación (Campo) | Entrega de equipos en campo (matria prima) |  | Riesgo | Entregas incompletas, que generan re procesos, retrasos en las fechas de entregas de los proyectos, que desprenden posibles sanciones e incumplimientos | Interno | Posible | 3 | Mayor | 4 | Extrema | Los riesgos de la Zona de Riesgo Extrema requieren de un tratamiento prioritario. Se deben implementar los controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminuir el impacto de sus efectos y tomar las medidas de protección. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Evitar | Validar disponibilidad de equipos en bodega y/o tener en cuenta los tiempos de importaciones de los equipos. Planificar los envíos. | No Existe, no esta documentado
A | Operación | Definición e implementación de acciones correctivas y preventivas | Acciones correctivas y/o preventivas. | Riesgo | No realizar seguimiento a las no conformidades de auditorias externas, podría significar el no poder certificarnos con el ICONTEC | Externo | Rara vez | 1 | Mayor | 4 | Moderada | Asumir el riesgo / reducir el riesgo. Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo, actuando bien sea sobre la probabilidad de ocurrencia o sobre la consecuencia, según sea el caso y tenga las posibilidades de acción. | Evitar | Atender auditorias internas y externas; y hacer seguimiento a las no conformidades que surjan. | No Existe, no esta documentado
| Operación (Legal) | Actualización de matrices de cumplimiento legal y requisitos de otra indole | Matriz actualizada y requisitos definidos por proyecto. | Riesgo | Validación de incumplimiento por desconocimiento y/o descuido | Interno | Improbable |  | Mayor | 4 | Baja | Se debe asumir el riesgo y asumir las consecuencias. Los riesgos de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la organizacion. | Asumir | Establecer un plan para el seguimiento y actualización de los requisitos legales y de otra indole | No Existe, no esta documentado
| Operación (Campo) | Entrega de equipos en campo (matria prima) |  | Riesgo | Sobre costos por re proceos, por materiales incompletos y/o defectuosos. | Interno | Posible | 3 | Mayor | 4 | Extrema | Los riesgos de la Zona de Riesgo Extrema requieren de un tratamiento prioritario. Se deben implementar los controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminuir el impacto de sus efectos y tomar las medidas de protección. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Evitar | Validar disponibilidad de equipos en bodega y/o tener en cuenta los tiempos de importaciones de los equipos. Planificar los envíos. | No Existe, no esta documentado
| Operación (Ambiental) | Inatalación de las soluciones solares fotovoltaicas | Entrega de la solución al usuario | Riesgo | Demoras en las entregas por condiciones climaticas y/o vias de acceso que retrasen las labores de ejecución. | Interno | Posible | 3 | Moderado | 3 | Alta | Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir. |  | Planificación y revision de las especificaciones de los proyectos (caracteristicas de las zonas) | No Existe, no esta documentado
| Compas | Ejecutar ordenes de compra | Certificados de compras | Riesgo | Que no se tengan en cuenta las fechas de entrega, documetación de importación, y/o que no se verifiquen especificaciones técnicas | Interno | Improbable | 2 | Mayor | 4 | Alta | Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir. |  | Verificación, validación y aprobación de las ordenes de compra con los directores de proyectos | No Existe, no esta documentado
| Operación | Seguimiento de facturación | Valor facturado no pagado por proyecto y periodos de mora. | Oportunidad | Mejorar las comunicaciones con los clientes para establecer fechas más realistas de recaudo de facturas | Interno |  |  |  |  | No borrar | No borrar
| Gerencia | Elaboración presupuesto de gasto administrativo del proceso contable y financiero. |  | Oportunidad | Elaborar el presupuesto con colaboración de todo el equipo contable | Interno |  |  |  |  | No borrar | No borrar
| Operación | Verificar y recibir los diferentes documentos que han sido radicados en recepción |  | Oportunidad | Fijar horarios para la recepción de información (4:00 pm) | Interno |  |  |  |  | No borrar | No borrar
| Financiero | Contabilización de gastos de proyectos |  | Oportunidad | Que cada proyecto realice el registro contable de los gastos en que haya incurrido directamente desde el software contable. | Interno |  |  |  |  | No borrar | No borrar
| Versión | Elaboro | Fecha | Reviso | Fecha | Aprobó | Fecha
| 1 | PLM-WVC | 2018-07-31
COMPAÑÍA DE SEGUROS

## Criterios
TABLA DE PROBABILIDAD
Nivel de P | Descripción | Frecuencia
Casi seguro | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias | Más de una vez al año
Probable | Es viable que el evento ocurra en la mayoria de las circunstancias | Al menos 1 vez en el último año
Posible | El evento podría ocurrir en algún momento | Al menos 1 vez en los últimos 2 años
Improbable | El evento podría ocurrir en algún momento | Al menos 1 vez en los últimos 5 años
Rara vez | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) | No se ha presentado en los últimos 5 años
TABLA DE IMPACTO
Rango | Impacto (consecuencias) cualitativo
Catastrófico | - Interrupción de las operaciones de la organizacion por más de cinco (5) días - Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador - Pérdida de información critica para la organizacion que no se puede recuperar - Incumplimiento en las metas y objetivos organizacionales afectando de forma grave la ejecución presupuestada |  | Bajo | Se debe asumir el riesgo y asumir las consecuencias. Los riesgos de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la organizacion.
Mayor | - Interrupción de las operaciones de la organizacion por más de dos (2) días - Pérdida de información critica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta - Sanción por parte del ente de control y otro ente regulador - Incumplimiento en las metas y objetivos organizacionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno - Imagen organizacional afectada en el orden nacional o regional por incumplimiento en la prestación del servicio |  | Moderado | Asumir el riesgo / reducir el riesgo. Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo, actuando bien sea sobre la probabilidad de ocurrencia o sobre la consecuencia, según sea el caso y tenga las posibilidades de acción.
Moderado | - Interrupción de las operaciones de la organizacion por más de un (1) día - Reclamaciones o quejas del cliente que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la organizacion - Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la presentacion de informacion a terceros - Reproceso de actividades y aumento de carga operativa - Imagen organizacional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio - Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias |  | Alto | Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.
Menor | - Interrupción de las operaciones de la organizacion por algunas horas - Imagen organizacional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos |  | Extremo | Los riesgos de la Zona de Riesgo Extrema requieren de un tratamiento prioritario. Se deben implementar los controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminuir el impacto de sus efectos y tomar las medidas de protección. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Insignificante | - No ha Interrupción de las operaciones de la organizacion - No se generan sanciones económicas o administrativas - No se afecta la Imagen organizacional de forma significativa

## Listas (hidden)
Proceso | Proyecto | Clasificacion | Riesgo/oportunidad | Origen | Objetivo QHSE | Probabilidad | Impacto | Opcion | Estado
Administracion de la infraestructura | Administracion de la infraestructura | Tecnologico | Riesgo | Interno | Conseguir que nuestros clientes tengan una excelente percepción de la organizacion, sus miembros, la calidad de su trabajo y su cumplimiento | Casi seguro | Catastrófico | Evitar | Existe, esta documentado
Compras y Servicios | Casanare | Operativo | Oportunidad | Externo | Asegurar que los requisitos contractuales y legales del cliente sean satisfechos en su totalidad. | Probable | Mayor | Reducir | Esta documentado pero no se aplica
Consultoria de estudios y diseños | Cauca | Financiero |  |  | Mantener un equipo humano capacitado y comprometido con las metas de la organización. | Posible | Moderado | Transferir | No Existe, no esta documentado
Contable y Financiero | Compras y Servicios | Estrategico |  |  | Minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y los daños a la propiedad, mediante el control de riesgos prioritarios. | Improbable | Menor | Asumir
Gestion de la Informacion | Contable y Financiero | De Imagen |  |  | Mitigar los impactos al medio ambiente,mediante el control de los aspectos ambientales significativos y el uso racional de los recursos | Rara vez | Insignificante
Gestion vial | Cusiana | Legal o de cumplimiento |  |  | Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión
Interventoria de concesiones viales | Fundacion
Interventoria de estudios y diseños | Gestion de la Informacion
Interventoria de obra | La Carola
Interventoria de recaudo de peajes | La Linea
Licitaciones | Licitaciones
Laboratorio | Laboratorio
QHSE | Loboguerrero
Talento JOYCO | Meta
TICS | Norte de Santander
QHSE
San Carlos
| Sisga |  |  |  | Guiados por una filosofia de mejoramiento continuo hacia el bienestar integral
Talento JOYCO
TICS
Tuquerres

## Logos (hidden)
Consorcio | Logo
JOYCO
Consorcio JOYCO - Consultecnicos
Consorcio Ingeocim JOYCO
Consorcio JOYCO - C&M
INTERVENTORIA vial 2014
VIAL JP
INTERVIAL VALLE
GOMEZ CAJIAO-JOYCO
SAITEC - JOYCO
VIAL CJ
SEG - JOYCO
Consorcio Consultecnicos - JOYCO
Consorcio InterTUNEL