## Slide 1: Modelo psc
01
02
03
05
04
06
Macroproceso
Estructura Modelo
Modelo fase Inicio
Modelo fase Planeación
Modelo fase Ejecución
Modelo fase Seguimiento y Control

## Slide 2
8.1. macroproceso

## Slide 3
Proceso de Salida 1
Elemento de Salida 1
Elemento de Salida 2
Elemento de Salida 3
MODELO FASE XXX
Herramienta 1
Herramienta 2
Herramienta 3
Herramienta 4
Herramientas
Técnica 1
Técnica 2
Técnica 3
Técnica 4
Técnicas
Procesos de Entrada 1
Elemento de Entrada 1
Elemento de Entrada 2
Elemento de Entrada 3
Detalle de Relación Herramientas
Relación Base
Detalle de Relación Técnicas
8.2. estructura Del modelo

## Slide 4
MODELO FASE DE INICIO
Factores ambientales de la organización FAO
Gestión de clientes
PLIEGOS LICITATORIOS
Ingeniería básica
Normatividad
Tiempos
Suposiciones
Restricciones
REQUERIMIENTOS
Funcionales
Técnicos
Materiales
Calidad
Capacidad de contratista
Logística
Financieros
ESTIMACIÓN DEL CONTRATO
Cantidad de Obra
Presupuesto
Calcular riesgos conocidos
Contratos P*Q, suma alzada, híbridos
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Estructura Formatos
Rendimiento
Recursos
OFERTA MERCANTIL
Oferta Económica
Oferta técnica
Contractual & Marco jurídico & Ambiental
FEED & FEL
Condiciones
Listado de Materiales
Plan de Calidad
Logística de Operación
Estructura financiera
Organizational Breakdown Structure OBS
Temas Ambientales
Pivot Table (Tablas dinámicas)
Macros
FAO / APO
Identificación de los riesgos
Data base (input APU´s)
Customer Relationship Manager CRM
Microsoft Word
Microsoft Sharepoint
Microsoft Excel
Software organizacional para generación de APU´s
8.3. MODELO FASE DE inicio

## Slide 5
MODELO FASE DE PLANEACIÓN
Macros / Tablas dinámicas
FEED (Front End Engineering Design) & FEL (Front End Loading)
Earned Value Management EVM
Earned Schedule ES
Earned Work EW
Técnicas avanzadas de Planeación y Control
Business Intelligence BI
FAO / APO
Querys & Big Data
Análisis Cualitativo de Riesgos
Gestión de cartera
Modelo financiero
Gestión del AIU
Performance Measurement Baseline
Línea base de alcance, costos, cronograma, trabajo, cartera.
Interesados
Matriz de trazabilidad
Calidad gerencia-producto
Plan de calidad
Recursos
Pool recursos - work
Gestor de recursos - material
Modelo tasas, estándar / overtime
Flujo de caja planeado
Flujo de costo por tareas
Flujo de costo por recursos
Flujos integrados
Gestión de la procura
Proveedores
Materiales
Proyección de compras
Informes
Dashboard desktop
Dashboard mobile
Curvas S
Análisis de tendencias
Diagrama SPI vs CPI
Comunicaciones
Matriz de comunicaciones
Clientes Internos-externos
Niveles de Información.
Modelo de Reporting
Proceso
Herramientas
Training
Organizacional
Project Management Maturity Model OPM3
Factores ambientales de la organización FAO
PLIEGOS LICITATORIOS
Ingeniería básica
Normatividad
Tiempos
Suposiciones
Restricciones
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Estructura Formatos
Rendimiento
Recursos
ESTIMACIÓN DEL CONTRATO
Cantidad de Obra
Presupuesto
Calcular riesgos conocidos
Contratos P*Q, suma alzada, híbridos
OFERTA MERCANTIL
Oferta Económica
Oferta técnica
Contractual & Marco jurídico & Ambiental
Condiciones
Listado de Materiales
Plan de Calidad
Logística de Operación
Estructura financiera
Organizational Breakdown Structure OBS
8.4. MODELO FASE DE planeación
Microsoft Project
Microsoft Flow, Teams, Planner , Skype for Business
Microsoft Word
Microsoft Sharepoint
Microsoft Excel
Online analytical processing OLAP Cube
Microsoft Power Business Intelligence BI
Microsoft Project Portfolio Management
Microsoft PowerApps

## Slide 6
MODELO FASE DE EJECUCIÓN
Sistema de Gestión Integrado
Pruebas
PERFORMANCE MEASUREMENT BASELINE
Línea base de alcance, costos, cronograma, trabajo, cartera.
GESTIÓN DE LA PROCURA
Proveedores
Materiales
Proyección de compras
REQUERIMIENTOS DE OBRA
Especificaciones
Desarrollo de Ingeniería
Ingeniería en detalle
COMUNICACIONES
Matriz de comunicaciones
Interventoria
RECURSOS
Pool de recursos
Gestor de recursos
Modelo tasas, standar/overtime
Plan de calidad (pre/comisionamiento/p.marcha/estabilización
FAO / APO
Análisis de Estados de Proyectos (EVM, ES y EW)
FEED (Front End Engineering Design)
Capacitaciones e Inducciones
Técnicas de motivación
Seguimiento de los riesgos
Gestionar la calidad
Plan de Calidad
Interventoría
Cliente
Dirigir y gestionar el trabajo
Comité técnico
Charlas de seguridad
Daily Planning
Conducir compras
Configuración de recursos y Proveedores
Relación de fechas de estado/Reales de compras
Plan de capacitaciones
Necesidades de obra
Capacitación de Talento Humano
SGI constructor
SGI cliente
Gestionar Comunicaciones
Matriz de comunicaciones
Transmittal overview
Pruebas
Base de prueba
Supervisión y aseguramiento contractual
Gestionar el involucramiento de los interesados
Trazabilidad
Microsoft Project
Microsoft Word
Microsoft Sharepoint
Microsoft Excel
Online Analytical Processing OLAP Cube
Microsoft Power Business Intelligence BI
Microsoft Project Portfolio Management
Microsoft PowerApps
8.5. MODELO FASE DE ejecución

## Slide 7
Rendimiento desviación y estimación
S&C Alcance
S&C Costo
S&C Tiempo
S&C Trabajo
Actualización de la PMB
Actualización PMB cliente
Actualización PMB obra
Gestión de cambios
Gestión de cantidades de obra.
Adicionales de obra.
Actualización a la Gestión de la cartera
Escenarios de facturación
Escenarios de AIU
Gestión financiera
Actualización de informes
Curvas EVM
Tendencias
Clientes internos y externos
Dashboard del proyecto
Dashboard de tareas
Dashboard de beneficios
Dashboards Gerenciales
Alertas e histogramas de recursos.
Flujo de caja de ejecución
OLAP Cube
Flujo de caja por Recursos
Flujo de caja por Tareas
Actualización de planes de trabajo PDT
Reporting
Porcentaje completado
  Fechas de estado
Maestros y subproyectos
MODELO FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Compras
Pruebas
PERFORMANCE MEASUREMENT BASELINE
Estructura de Costos
Estructura de Cartera
REPORTES DE COMPRAS
Informes de Material
Relaciones de Gasto
Cajas Menores
REPORTES DE TRABAJO EN OBRA
Cuadros de trabajo
Tablas de cantidades reales de obra ejecutadas
Relación de tiempos de los recursos
Interventoria
PMB’s Dinámicas
Earned Value Management EVM
Earned Schedule ES
Earned Work EW
7v de los datos
FAO / APO
  Curvas S
Business Intelligence
Técnicas avanzadas de Planeación y Control
Microsoft Project
Microsoft Word
Microsoft Sharepoint
Microsoft Excel
Online Analytical Processing OLAP Cube
Microsoft Power Business Intelligence BI
Microsoft Project Portfolio Management
Microsoft PowerApps
8.6. MODELO FASE DE seguimiento y control