## Gantt
Diagrama de Gantt
Tesis ¦ Propuesta de valor
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | Relevancia
Planeación | Selección entidad regulatoria referente | [18 empty] | 15% | bar: S1
Busqueda de bibliografia | bar: S1 to S5
Análisis | Busqueda de bases de datos | [18 empty] | 35% | bar: S6 to S7
Adquisicion de base de datos | bar: S7 to S8
Generar base de datos | bar: S9
Establecer criterios de inclusion | bar: S9
Filtrar la informacion | bar: S10
Obtencion de los DM | bar: S10
Documento | Agradecimientos | [18 empty] | 35% | bar: S10
Introduccion | bar: S10 to S12
Objetivos | bar: S1
Metodologia | bar: S10 to S12
Resultados | bar: S12 to S13
Conclusiones | bar: S12 to S13
Anexos | bar: S1 to S14
Proceso | Revisiones tutora | [18 empty] | 10% | bar: S6; S10; S14
Correcciones | bar: S7; S11; S15
Finalización | Entrega | [18 empty] | 5% | bar: S15
Correcciones | bar: S16 to S17
| Presentacion | S18: 24/25 M
Porcentaje completado |  | S1: 23.31%; S7: 54.6%; S11: 81.6%; S15: 90.8%; S16: 96.93%; S18: 100%

## DM
| FDA (INGLES) | FDA (ESPAÑOL) | INVIMA
1 | Clamp, Wire, Orthodontic - Gurin Auxiliaries; Unitek Crimpable Hooks And Posts | Abrazadera, Alambre, Ortodoncia - Auxiliares Gurin; Postes y ganchos crimpables Unitek | o | o | No cuentan con registro sanitario del INVIMA
2 | Accessory, Surgical Apparel | Accesorio, indumentaria quirúrgica | i | i | Cuentan con registro sanitario del INVIMA
3 | Accessory, Surgical Apparel - DENTAL JACKETS | Accesorio, indumentaria quirúrgica - CHAQUETAS DENTALES | i
4 | Electrosurgical, Cutting & Coagulation & Accessories - 3M Electrosurgical Patient Plates | Accesorios y electroquirúrgicos, de corte y coagulación - Placas electroquirúrgicas para pacientes de 3M | i
5 | Accessories, Arthroscopic - DILATOR, CANNULATED UNIVERSAL | Accesorios, Artroscópico - DILADOR, CANULADO UNIVERSAL | o
6 | Accessories, Catheter - HydroSeal; ProNet | Accesorios, catéter - HydroSeal; ProNet | i
7 | Accessories, Implant, Dental, Endosseous | Accesorios, implantes, dentales, endoóseos | i
8 | Accessories, Implant, Dental, Endosseous - 360IPS | Accesorios, implantes, dentales, endoóseos - 360IPS | i
9 | Accessories, Implant, Dental, Endosseous - 3DDX Drills; 3DDX Fixation Pins; 3DDX Keys; 3DDX Surgical Guide; 3DDX Tissue Punch | Accesorios, implantes, dentales, endoóseos: fresas 3DDX; Pines de fijación 3DDX; Teclas 3DDX; Guía quirúrgica 3DDX; Punzón de tejido 3DDX | i
10 | Accelerator, Linear, Medical - .DECIMAL BLOCKING TRAY | Acelerador, lineal, médico - BANDEJA DE BLOQUEO DECIMAL | i
11 | Adhesive, Bracket And Tooth Conditioner, Resin | Acondicionador de adhesivos, soportes y dientes, resina | i
12 | Adhesive, Bracket And Tooth Conditioner, Resin - Unite | Acondicionador de adhesivos, soportes y dientes, resina - Unite | i
13 | Activator, Ultraviolet, For Polymerization | Activador, ultravioleta, para polimerización | i
14 | Adhesive, Bracket And Tooth Conditioner, Resin - Transbond IDB Pre-Mix Chemical Cure Adhesive | Adhesivo, acondicionador de soportes y dientes, resina - Adhesivo de curado químico premezclado Transbond IDB | i
15 | Adhesive, Bracket And Tooth Conditioner, Resin - Unitek Multi-Cure Glass Ionomer Orthodontic Band Cement | Adhesivo, acondicionador de soportes y dientes, resina - Cemento de banda de ortodoncia de ionómero de vidrio de curado múltiple Unitek | i
16 | Adhesive, Bracket And Tooth Conditioner, Resin - Concise Orthodontic Bonding System; Sondhi Rapid-Set Indirect Bonding Adhesive | Adhesivo, acondicionador de soportes y dientes, resina - Sistema de unión ortodóncico conciso; Adhesivo de unión indirecta de fraguado rápido Sondhi | i
17 | Adhesive, Bracket And Tooth Conditioner, Resin - Transbond LR; Transbond XT | Adhesivo, acondicionador de soportes y dientes, resina - Transbond LR; Transbond XT | i
18 | Adhesive, Bracket And Tooth Conditioner, Resin - Transbond Supreme Adhesive,; Transbond Supreme Low Viscosity Adh; Transbond Supreme LV Adhesive,; Transbond Supreme LV Light Cure Adhesive | Adhesivo, acondicionador de soportes y dientes, resina - Transbond Supreme Adhesive; Transbond Supreme Adh de baja viscosidad; Adhesivo Transbond Supreme LV; Adhesivo fotopolimerizable Transbond Supreme LV | i
19 | Agent, Tooth Bonding, Resin | Agente, Adhesión de dientes, Resina | i
20 | Shaker/Stirrer - Pipette Shaker, Shaker Stirrer | Agitador / agitador: agitador de pipetas, agitador agitador | i
21 | Needle, Hypodermic, Single Lumen | Aguja, hipodérmica, lumen único | i
22 | Needle, Hypodermic, Single Lumen - Needles | Aguja, hipodérmica, un solo lumen - Agujas | i
23 | Wire, Orthodontic - Hi-T; Incognito; Unitek | Alambre, Ortodoncia - Hi-T; Incógnito; Unitek | i
24 | Alloy, Amalgam | Aleación, Amalgama | i
25 | Alloy, Other Noble Metal - SILVER SOLDER | Aleación, otro metal noble - SOLDADURA DE PLATA | i
26 | Cotton, Roll | Algodón, Rollo | i
27 | Plier, Orthodontic - Prestige; Unitek | Alicates, Ortodoncia - Prestige; Unitek | i
28 | Aligner, Bracket, Orthodontic - Boone Bracket Positioning Gauge | Alineador, Bracket, Ortodoncia - Boone Bracket Positioning Gauge | i
29 | Aligner, Sequential | Alineador, secuencial | i
30 | Aligner, Sequential - 2CLEAR ALIGNER | Alineador, secuencial - 2CLEAR ALIGNER | i
31 | Aligner, Sequential - 3D Predict | Alineador, secuencial - Predicción 3D | i
32 | Stocking, Medical Support (For General Medical Purposes) - 3M | Almacenamiento, apoyo médico (para fines médicos generales) - 3M | i
33 | Pad, Alcohol, Device Disinfectant - 3M; Curos | Almohadilla, alcohol, desinfectante para dispositivos - 3M; Curos | i
34 | Pad, Heating, Powered - Electronic Pulse Stimulator (TENS) | Almohadilla, calefacción, motorizado: estimulador de pulso electrónico (TENS) | i
35 | Amalgamator, Dental, Ac-Powered | Amalgamador, Dental, Ac-Powered | o
36 | Analyzer, Body Composition, Exempt - Body Fat Scale | Analizador, Composición Corporal, Exento - Escala de Grasa Corporal | i
37 | Ring (Wound Protector), Drape Retention, Internal | Anillo (protector de heridas), retención de paño, interno | o
38 | Appliance, Colostomy, Disposable - 3M STOMASEAL ADHESIVE DIS | Aparato, colostomía, desechable - 3M STOMASEAL ADHESIVE DIS | i
39 | Appliance, Colostomy, Disposable - SmartBag | Aparato, colostomía, desechable - SmartBag | i
40 | Appliance, Fixation, Spinal Intervertebral Body - APPLIANCE, FIXATION, SPINAL INTERLAMINALAPPLIANCE | Aparato, fijación, cuerpo intervertebral espinal - APARATO, FIJACIÓN, APLICACIÓN INTERLAMINAL ESPINAL | i
41 | Appliance, Fixation, Spinal Intervertebral Body - APPLIANCE, FIXATION, SPINAL INTERLAMINALAPPLIANCE, FIXATION, SPINAL INTERVERTEBRAL | Aparato, fijación, cuerpo intervertebral espinal - APARATO, FIJACIÓN, APLICACIÓN INTERLAMINAL ESPINAL, FIJACIÓN, INTERVERTEBRAL ESPINAL | i
42 | Appliance, Fixation, Spinal Intervertebral Body - APPLIANCE, FIXATION, SPINAL INTERVERTEBRAL BODYORTHOSIS, SPINAL PEDICLE FIXATION | Aparato, Fijación, Cuerpo Intervertebral Espinal - APARATO, FIJACIÓN, CORPOROSIS INTERVERTEBRAL ESPINAL, FIJACIÓN DEL PEDÍCULO ESPINAL | i
43 | Appliance, Fixation, Spinal Intervertebral Body - APPLIANCE, FIXATION, SPINAL INTERVERTEBRAL BODY | Aparato, fijación, cuerpo intervertebral espinal - APARATO, FIJACIÓN, CUERPO INTERVERTEBRAL ESPINAL | i
44 | Appliance, Fixation, Spinal Intervertebral Body - Vitality Closure Top Shear Off; Vitality Closure Top Torque Limit; Vitality Top Loading Polyaxial Screw Assy; Vitality Transverse Connector Assembly Adjustable; Vitality Transverse Connector Assembly Fixed | Aparato, fijación, cuerpo intervertebral espinal - Cizallamiento superior con cierre de vitalidad; Límite de par superior con cierre de vitalidad; Conjunto de tornillo poliaxial de carga superior Vitality; Conjunto de conector transversal Vitality ajustable; Conjunto de conector transversal Vitality fijo | i
45 | Appliance, Fixation, Spinal Interlaminal - APPLIANCE, FIXATION, SPINAL INTERLAMINALAPPLIANCE, FIXATION, SPINAL INTERVERTEBRAL | Aparato, Fijación, Interlaminal Espinal - APARATO, FIJACIÓN, APARATO INTERLAMINAL ESPINAL, FIJACIÓN, INTERVERTEBRAL ESPINAL | i
46 | Appliance, Fixation, Spinal Interlaminal - APPLIANCE, FIXATION, SPINAL INTERLAMINALAPPLIANCE | Aparato, Fijación, Interlaminal Espinal - APARATO, FIJACIÓN, APLICACIÓN INTERLAMINAL ESPINAL | i
47 | Appliance, Fixation, Spinal Interlaminal - APPLIANCE, FIXATION, SPINAL INTERLAMINAL | Aparato, fijación, interlaminal espinal - APARATO, FIJACIÓN, INTERLAMINAL ESPINAL | i
48 | Appliance, Fixation, Spinal Interlaminal - APPLIANCE, FIXATION, SPINAL INTERLAMINALOrthosis | Aparato, fijación, interlaminal espinal - APARATO, FIJACIÓN, INTERLAMINAL ESPINAL Ortesis | i
49 | Appliance, Fixation, Spinal Interlaminal - APPLIANCE, FIXATION, SPINAL INTERLAMINALOrthosis, Spondylolisthesis Spinal Fixation | Aparato, Fijación, Interlaminal Espinal - APARATO, FIJACIÓN, INTERLAMINAL ESPINAL Ortesis, Espondilolistesis Fijación Espinal | i
50 | Appliance, Fixation, Spinal Interlaminal - APPLIANCE, FIXATION, SPINAL INTERLAMINALOrthosis, Spondylolisthesis Spinal FixationORTHOSIS, SPINAL PEDICLE FIXATION | Aparato, Fijación, Interlaminal Espinal - APARATO, FIJACIÓN, INTERLAMINAL ESPINAL Ortesis, Espondilolistesis Fijación Espinal ORTOSIS, FIJACIÓN DEL PEDÍCULO ESPINAL | i
51 | Appliance, Fixation, Spinal Interlaminal - Vitality Closure Top Shear Off; Vitality Closure Top Torque Limit; Vitality Top Loading Polyaxial Screw Assy; Vitality Transverse Connector Assembly Adjustable; Vitality Transverse Connector Assembly Fixed | Aparato, fijación, interlaminal espinal - Cizallamiento superior con cierre de vitalidad; Límite de par superior con cierre de vitalidad; Conjunto de tornillo poliaxial de carga superior Vitality; Conjunto de conector transversal Vitality ajustable; Conjunto de conector transversal Vitality fijo | i
52 | Appliance, Fixation, Spinal Interlaminal - Taurus Pedicle Screw System | Aparato, fijación, interlaminal espinal - Sistema de tornillos pediculares Taurus | i
53 | Apparatus, Traction, Non-Powered - 3D ORTHO - ORTHO NECK TRACTION ONT; CERVIE, CX1000, 3D ORTHO Head Cradle | Aparato, tracción, sin motor - 3D ORTHO - ORTHO NECK TRACTION ONT; Soporte de cabeza CERVIE, CX1000, 3D ORTHO | o
54 | Applicator, Absorbent Tipped, Non-Sterile - Cotton Tip Applicators | Aplicador, con punta absorbente, no estéril - Aplicadores con punta de algodón | i
55 | Applicator, Resin - Dental Applicators | Aplicador, Resina - Aplicadores dentales | i
56 | Applicator, Resin - Brush Holder; Brush Tips; Disposable Mini Sponge Applicators; Mixing Wells; RESIN; Standard Applicators | Aplicador, Resina - Portaescobillas; Puntas de pincel; Mini aplicadores de esponja desechables; Pozos de mezcla; RESINA; Aplicadores estándar | i
57 | Washer, Bolt Nut - WASHER, BOLT NUTScrew, Fixation, Bone | Arandela, Tuerca de Perno - ARANDELA, TUERCA DE PERNO Tornillo, Fijación, Hueso | i
58 | Headgear, Extraoral, Orthodontic - Friction-Stop Adjustage Facebow; Level Anchorage Facebow; NWO Headgear; NWO Snap-Way; Series 5 Facebow; Traction Release Headgear | Arnés, Extraoral, Ortodoncia - Arco facial de ajuste de tope de fricción; Arco facial de anclaje nivelado; Arnés NWO; NWO Snap-Way; Arco facial Serie 5; Casco de liberación de tracción | i
59 | Joint, Knee, External Brace - 3D ORTHO KNEE BRACES; POST OP KNEE BRACE, DELUXE KNEE ROM, ULTRA LIGHT KNEE BRACE ROM | Articulación, Rodilla, Ortesis Externa - 3D ORTHO RODILLERAS; RODILLERA POST OP, ROM DELUXE DE RODILLA, ROM DE RODILLERA ULTRA LIGERA | i
60 | Joint, Ankle, External Brace - 3D ORTHO PLANTAR FASCIITIS NIGHT SPLINT, 3D ORTHO SILICONE GEL HEEL CUP, 3D ORTHO DORSAL NIGHT SPLINT; 3D ORTHO, ANKLE BRACES, AIRCAST GEL, AIRCAST DELUXE, ANKLE SUPPORT WITH JOINTS, ANKLE SUPPORT PLASTIC PANELS | Articulación, Tobillo, Soporte Externo - FÉRULA DE NOCHE 3D ORTHO PLANTAR FASCIITIS, TALÓN DE GEL DE SILICONA 3D ORTHO, FÉRULA DE NOCHE 3D ORTHO DORSAL; 3D ORTHO, TOBILLEROS, AIRCAST GEL, AIRCAST DELUXE, SOPORTE DE TOBILLOS CON JUNTAS, SOPORTE DE TOBILLOS PLÁSTICOS | i
61 | Arthroscope - MOTOR, DRILL, ELECTRICDRILLS, BURRS, TREPHINES & ACCESSORIES | Artroscopio - MOTOR, TALADRO, TALADROS ELÉCTRICOS, FRESAS, TREFINOS Y ACCESORIOS | o
62 | Countersink - FO Countersink (Cannulated) | Avellanador - Avellanador FO (canulado) | i
63 | Band, Elastic, Orthodontic - Action Line Thread And Tubing; AlastiK Ligatures, Chain, Separators, Modules; Lingual Rotation Wedge; Orthodontic Elastics | Banda, Elástica, Ortodoncia - Línea de Acción Hilo y Tubería; AlastiK ligaduras, cadenas, separadores, módulos; Cuña de rotación lingual; Elásticos de ortodoncia | i
64 | Band, Material, Orthodontic | Banda, Material, Ortodoncia | i
65 | Band, Preformed, Orthodontic - Unitek (TM) Bands; Victory Series (TM) Bands | Banda, Preformada, Ortodoncia - Bandas Unitek (TM); Bandas Victory Series (TM) | i
66 | Dressing Change Tray - 3M | Bandeja de cambio de apósitos - 3M | i
67 | General Surgery Tray | Bandeja de Cirugía General | i
68 | General Surgery Tray - 3M | Bandeja de Cirugía General - 3M | i
69 | Orthopedic Tray - FO Micro Screw Kit Tray And Lid | Bandeja ortopédica - Kit de micro tornillos FO Bandeja y tapa | i
70 | Tray, Impression, Preformed | Bandeja, Impresión, Preformado | i
71 | Tray, Surgical | Bandeja, Quirúrgica | i
72 | Bath, Incubators/Water, All - 3M Attest Biological Incubator | Baño, incubadoras / agua, todo - Incubadora biológica certificada de 3M | o
73 | Bath, Incubators/Water, All - Water Bath Incubateors | Baño, incubadoras / agua, todo - Incubadoras de baño de agua | o
74 | Scale, Platform, Wheelchair - Scale | Báscula, plataforma, silla de ruedas - Báscula | i
75 | Non-Surgical Isolation Gown | Bata de aislamiento no quirúrgica | i
76 | Non-Surgical Isolation Gown - Non-Surgical Isolation Gown | Bata de aislamiento no quirúrgica - Bata de aislamiento no quirúrgica | i
77 | Non-Surgical Isolation Gown - GMS_ESSENTIAL; PROJECT_CIVILITY | Bata de aislamiento no quirúrgico - GMS_ESSENTIAL; PROJECT_CIVILITY | i
78 | Gown, Surgical | Bata quirúrgica | i
79 | Bit, Surgical - BIT, SURGICAL | Bit, quirúrgico - BIT, QUIRÚRGICO | o
80 | Block, Beam-Shaping, Radiation Therapy - .DECIMAL APERTURE | Bloque, formación de haces, radioterapia - APERTURA DECIMAL | o
81 | Block, Beam-Shaping, Radiation Therapy - Decimal | Bloque, formación de haz, radioterapia - decimal | o
82 | Block, Beam-Shaping, Radiation Therapy - .Decimal Bolus Compensator | Bloque, modelado de haz, radioterapia - .compensador de bolo decimal | o
83 | Block, Beam-Shaping, Radiation Therapy - .Decimal Compensator | Bloque, modelado de haz, radioterapia - .Compensador decimal | o
84 | Block, Beam-Shaping, Radiation Therapy - .DECIMAL RANGE COMPENSATOR | Bloque, modelado de haz, radioterapia - COMPENSADOR DE RANGO DECIMAL | o
85 | Block, Beam-Shaping, Radiation Therapy - .Decimal Electron Aperture | Bloqueo, modelado de haz, radioterapia - Apertura de electrones decimales | o
86 | Pouch, Colostomy - SmartBag | Bolsa, colostomía - SmartBag | i
87 | Bag, Intestine | Bolsa, Intestino | o
88 | Mouthpiece, Saliva Ejector | Boquilla, eyector de saliva | i
89 | Mouthpiece, Breathing - GoSpiro Mouthport Adapter | Boquilla, Respiración - Adaptador de puerto de boca GoSpiro | i
90 | Bit, Drill - 1.1 FO Micro Drill; 1.4 FO Micro Drill (Cannulated) | Broca, Taladro - 1.1 FO Micro Taladro; 1.4 Micro Taladro FO (canulado) | i
91 | Bit, Drill - 2.0 MM DRV SFT FOR QCKFIX SCRW SYS; CANNULATED DRILL BIT FOR MINI TIGHTROPE; CANNULATED DRILL BIT, 3.5 MM; IBALANCE TKA, IM DRILL | Broca, Taladro - 2.0 MM DRV SFT PARA QCKFIX SCRW SYS; BROCA CANULADA PARA MINI CORDONERA; BROCA CANULADA, 3,5 MM; IBALANCE TKA, TALADRO IM | i
92 | Bur, Dental | Bur, Dental. | i
93 | Sling, Arm - 3M | Cabestrillo, brazo - 3M | i
94 | Gauge, Depth, Instrument, Dental - Bracket Positioning Gauges | Calibrador, profundidad, instrumento, odontología: calibres de posicionamiento de soportes | i
95 | Gauge, Depth - FO Micro Depth Gauge (Cannulated) | Calibre, profundidad - FO Micro Depth Gauge (canulado) | i
96 | Capsule, Dental, Amalgam | Cápsula, Dental, Amalgama | i
97 | Binder, Abdominal - 3M | Carpeta, Abdominal - 3M | o
98 | Cement, Dental | Cemento, Dental | i
99 | Centrifuge, Hematocrit - Centrifuge Hematocrit 24 Tubes 15ml | Centrífuga, Hematocrito - Centrífuga Hematocrito 24 Tubos 15ml | i
100 | Centrifuges (Micro, Ultra, Refrigerated) For Clinical Use - Centrifuge Clinical 15ml Tubes | Centrífugas (micro, ultra, refrigeradas) para uso clínico - Tubos de centrífuga clínicos de 15 ml | i
101 | Toothbrush, Powered - 180 Innovations, LLC | Cepillo de dientes eléctrico - 180 Innovations, LLC | i
102 | Toothbrush, Manual | Cepillo de dientes manual | i
103 | Wax, Dental, Intraoral - Orthodontic Wax | Cera, Dental, Intraoral - Cera de Ortodoncia | i
104 | Solvent, Adhesive Tape - 3M BRAND REMOVER LOTION; 3M Remover Lotion; 3M WATER DDISPERSIBLE ADHESIVE TAPE | Cinta adhesiva solvente - LOCIÓN REMOVEDORA DE LA MARCA 3M; Loción removedora 3M; CINTA ADHESIVA DISPERSIBLE DE AGUA 3M | i
105 | Tape And Bandage, Adhesive | Cinta y vendaje, adhesivo | i
106 | Tape And Bandage, Adhesive - 3M | Cinta y vendaje, adhesivo - 3M | i
107 | Tape And Bandage, Adhesive - Spoti, Adhesive Tape 7/8" Round; Spoti, Adhevise Tape 7/8" Round | Cinta y vendaje, adhesivo - Spoti, cinta adhesiva redonda de 7/8 "; Spoti, cinta adhesiva redonda de 7/8" | i
108 | Clip, Nose - Parallel; Parallel Nose Clip; Parallel-R; Parallel-R Nose Clip | Clip, nariz - paralelo; Clip de nariz paralelo; Parallel-R; Clip de nariz Parallel-R | i
109 | Cushion, Earphone (For Audiometric Testing) - E-A-RTONE | Cojín, auricular (para pruebas audiométricas) - E-A-RTONE | i
110 | Cushion, Wheelchair - BioFit; KulFit; MultiFit; NuFit; Optima FH AC; Optima FH Carbon Fiber AC; Optima FH PC | Cojín, silla de ruedas - BioFit; KulFit; MultiFit; NuFit; Optima FH AC; Fibra de carbono Optima FH AC; PC Optima FH | i
111 | Collector, Ostomy - SmartBag | Colector, ostomía - SmartBag | i
112 | Components, Wheelchair - Safetmate | Componentes, silla de ruedas - Safetmate | i
113 | Clinical Sample Concentrator - 96A Viral RNA Auto Extraction & Purification Kit; ANDiS Viral RNA Auto Extraction & Purification Kit; Automated Nucleic Acids Extraction System ANDiS 350 | Concentrador de muestras clínicas - Kit de purificación y extracción automática de ARN viral 96A; Kit de purificación y extracción automática de ARN viral ANDiS; Sistema automatizado de extracción de ácidos nucleicos ANDiS 350 | i
114 | Connector, Airway (Extension) - NEOR Mask Adapter | Conector, vía aérea (extensión) - Adaptador de mascarilla NEOR | i
115 | Set, I.V. Fluid Transfer - Vial Adapter 15mm | Conjunto, I.V. Transferencia de fluido - Adaptador de vial de 15 mm | i
116 | Set, I.V. Fluid Transfer - MP Vial Adapter 13MM | Conjunto, I.V. Transferencia de fluido - Adaptador de vial MP 13MM | i
117 | Set, I.V. Fluid Transfer - Vial2Bag | Conjunto, I.V. Transferencia de fluido - Vial2Bag | i
118 | Set, I.V. Fluid Transfer - Vial2Bag DC | Conjunto, I.V. Transferencia de fluido - Vial2Bag DC | i
119 | Set, I.V. Fluid Transfer - Swabable Vial Adapter | Conjunto, I.V. Transferencia de fluido: adaptador de vial intercambiable | i
120 | Set, I.V. Fluid Transfer - Vial Connector 13mm Closed Collar | Conjunto, I.V. Transferencia de fluido: conector de vial, collar cerrado de 13 mm | i
121 | Set, I.V. Fluid Transfer - Vented Vial Adapter Transfer Device | Conjunto, I.V. Transferencia de fluido: dispositivo de transferencia adaptador de vial ventilado | i
122 | Set, I.V. Fluid Transfer - Detachable Holder And Preattached; Mixject Dispensing Pin W/Detachable; Mixject Dispensing Pin With; MIXJECT Mixject Dispensing Pin; Needle Mixject; Preattached Vial Adaptor; Vial Adaptor; Vial Connector; Vial Holder | Conjunto, I.V. Transferencia de fluido: soporte desmontable y preinstalado; Pin dispensador Mixject con desmontable; Pin dispensador Mixject con; Pin dispensador Mixject MIXJECT; Mixject de agujas; Adaptador de vial preinstalado; Adaptador de vial; Conector de vial; Soporte para viales | i
123 | Set, I.V. Fluid Transfer - Detachable Holder; Detachable Vial Connector; Mixject Dispensing Pin With; Modification To MIXject Dispensing; Needle MixJect; Preattached Vial Adapter; Vial Holder | Conjunto, I.V. Transferencia de fluido: soporte desmontable; Conector de vial desmontable; Pin dispensador Mixject con; Modificación de la dispensación de MIXject; Needle MixJect; Adaptador de vial preinstalado; Soporte para viales | i
124 | Set, I.V. Fluid Transfer | Conjunto, I.V. Transferencia de fluidos | i
125 | Set, I.V. Fluid Transfer - Mix2Vial Transfer Device | Conjunto, I.V. Transferencia de fluidos - Dispositivo de transferencia Mix2Vial | i
126 | Cup, Prophylaxis | Copa, profilaxis | i
127 | Cup, Prophylaxis - Dental Mixing Well | Copa, profilaxis - mezcla dental bien | i
128 | Crown And Bridge, Temporary, Resin | Corona Y Puente, Temporal, Resina | i
129 | Crown, Preformed | Corona, Preformada | i
130 | Knife, Margin Finishing, Operative | Cuchillo, acabado de margen, operativo | i
131 | Disinfectant, Medical Devices - Aer X; Lumin; Stratus 5 (MQ50) | Desinfectante, Dispositivos médicos - Aer X; Lumin; Stratus 5 (MQ50) | i
132 | Disinfectant, Medical Devices - Airxpert | Desinfectante, dispositivos médicos - Airxpert | i
133 | Disinfectant, Medical Devices - SoldaGuard DN-007 | Desinfectante, dispositivos médicos - SoldaGuard DN-007 | i
134 | Screwdriver - SCREWDRIVER | Destornillador - DESTORNILLADOR | i
135 | Dispenser, Solid Medication | Dispensador de medicamentos sólidos | o
136 | Intervertebral Fusion Device With Integrated Fixation, Lumbar - Scarlet AL-T Secured Lumbar Anterior Cage | Dispositivo de fusión intervertebral con fijación integrada, lumbar - Jaula anterior lumbar asegurada AL-T escarlata | i
137 | Intervertebral Fusion Device With Integrated Fixation, Lumbar - Scarlet® AL-T | Dispositivo de fusión intervertebral con fijación integrada, lumbar - Scarlet® AL-T | i
138 | Intervertebral Fusion Device With Bone Graft, Cervical | Dispositivo de fusión intervertebral con injerto óseo, cuello uterino | i
139 | Intervertebral Fusion Device With Bone Graft, Lumbar | Dispositivo de fusión intervertebral con injerto óseo, lumbar | i
140 | Intervertebral Fusion Device With Bone Graft, Lumbar - Scarlet AL-T Secured Lumbar Anterior Cage | Dispositivo de fusión intervertebral con injerto óseo, lumbar - Jaula anterior lumbar asegurada con AL-T escarlata | i
141 | Intervertebral Fusion Device With Bone Graft, Lumbar - Juliet® Ti | Dispositivo de fusión intervertebral con injerto óseo, lumbar - Juliet® Ti | i
142 | Intervertebral Fusion Device With Bone Graft, Lumbar - Scarlet® AL-T | Dispositivo de fusión intervertebral con injerto óseo, lumbar - Scarlet® AL-T | i
143 | Device, Acupressure - TumEase | Dispositivo, acupresión - TumEase | o
144 | Device, Digital Image Storage, Radiological - Visionary Dental Imaging Plates | Dispositivo, almacenamiento de imágenes digitales, radiológico: placas de diagnóstico por imágenes dentales visionarias | i
145 | Device, Anti-Snoring - Serena Sleep | Dispositivo, Anti-Ronquidos - Serena Sleep | o
146 | Device, Biofeedback - RESPeRATE | Dispositivo, biorretroalimentación - RESPeRATE | o
147 | Device, Warming. Blood And Plasma - 3M™ Ranger™ | Dispositivo, Calentamiento. Sangre y plasma - 3M ™ Ranger ™ | i
148 | Device, Fertility Diagnostic, Proceptive - Nexcare Basal Digital Thermometer | Dispositivo, diagnóstico de fertilidad, proceptivo: termómetro digital basal Nexcare | o
149 | Device, Irrigation, Ocular Surgery - Rinsada | Dispositivo, Irrigación, Cirugía ocular - Rinsada | o
150 | Device, Intravascular Catheter Securement - 3M™ Tegaderm™ | Dispositivo, sujeción de catéter intravascular - 3M ™ Tegaderm ™ | i
151 | Covid-19 Test Home Collection Kit Devices - 247LABKIT | Dispositivos del kit de recolección casera de prueba Covid-19 - 247LABKIT | i
152 | Elastomer, Silicone, For Scar Management - Gel Mate Silicone Gel Sheet; Scar Rx | Elastómero, silicona, para el manejo de cicatrices - Hoja de gel de silicona Gel Mate Cicatriz Rx | i
153 | Electrocardiograph - Portable ECG Monitor | Electrocardiógrafo - Monitor de ECG portátil | i
154 | Electrode, Electrocardiograph - 3M Red Dot Electrodes; 3M Red Dot Monitoring Electrode; 3M Red Dot Trace Prep | Electrodo, electrocardiógrafo - Electrodos de punto rojo 3M; Electrodo de monitoreo de punto rojo de 3M; Preparación de rastreo de punto rojo de 3M | i
155 | Electrosurgical, Cutting & Coagulation & Accessories - 3M Universal Electrosurgical Pad | Electroquirúrgico, corte y coagulación y accesorios - Almohadilla electroquirúrgica universal 3M | i
156 | Electrosurgical, Cutting & Coagulation & Accessories - 3M Electrosurgical Patient Plate | Electroquirúrgico, corte y coagulación y accesorios - Placa electroquirúrgica para paciente 3M | i
157 | Pusher, Band, Orthodontic - Lightweight Band Seater And Pusher | Empujador, banda, ortodoncia: asiento y empujador de banda livianos | i
158 | Wrap, Sterilization | Envoltura, esterilización | i
159 | Wrap, Sterilization - Sterilization Pouchs | Envoltura, esterilización: bolsas de esterilización | i
160 | Shield, Eye, Ophthalmic (Including Sunlamp Protective Eyewear And Post-Mydriatic Eyewear) - Patch Kid | Escudo, ojo, oftálmico (incluidas gafas protectoras para lámpara solar y gafas posmidriáticas) - Patch Kid | i
161 | Shield, Eye, Ophthalmic (Including Sunlamp Protective Eyewear And Post-Mydriatic Eyewear) - 3M Nexcare Opticlude Orthoptic Eye Patch; 3M(TM) Nexcare(TM) Gentle Removal Eye Patch; 3M¿ Nexcare¿ Opticlude Orthoptic Eye Patch; OPTICLUDE; OPTICLUDE ORTHOPTIC EYE PATCH | Escudo, ojo, oftálmico (incluidas gafas protectoras para lámparas solares y gafas posmidriáticas) - Parche ortopédico para ojos 3M Nexcare Opticlude; Parche ocular de eliminación suave 3M (TM) Nexcare (TM); Parche ocular ortopédico Opticlude de 3M¿ Nexcare¿; OPTICLUDE; PARCHE ORTOPTICO OPTICLUDE | i
162 | Shield, Protective, Personnel - DPhantom; PBolus | Escudo, Protección, Personal - DPhantom; PBolus | i
163 | Mirror, Mouth - Mouth Mirror | Espejo, Boca - Boca Espejo | i
164 | Mirror, Mouth - Mouth Mirror; Unitek | Espejo, Boca - Espejo de boca; Unitek | i
165 | Sterilizer, Ethylene-Oxide Gas - 3M™ Steri-Vac™ GS5 Sterilizer/Aerator; 3M™ Steri-Vac™ GS8 Sterilizer/Aerator | Esterilizador, gas de óxido de etileno - Esterilizador / aireador Steri-Vac ™ GS5 de 3M ™; Esterilizador / aireador 3M ™ Steri-Vac ™ GS8 | i
166 | Stethoscope, Electronic | Estetoscopio, electrónico | i
167 | Stethoscope, Electronic - 3M¿ Littmann® Electronic Stethoscope | Estetoscopio, electrónico - Estetoscopio electrónico Littmann® de 3M¿ | i
168 | Stethoscope, Manual - 3M™ | Estetoscopio, manual - 3M ™ | i
169 | Stethoscope, Manual - Stethoscope Manual | Estetoscopio, manual - Estetoscopio manual | i
170 | Stylet, Surgical, General & Plastic Surgery - FO Micro Cleaning Stylet | Estilete, cirugía quirúrgica, general y plástica: micro estilete de limpieza FO | i
171 | Stimulator, Electrical, Evoked Response - STIMULATOR, ELECTRICAL, EVOKED RESPONSEDRILLS, BURRS, TREPHINES & ACCESSORIES | Estimulador, Eléctrico, Respuesta Evocada - ESTIMULADOR, ELÉCTRICO, RIÑOS DE RESPUESTA EVOCADOS, BURRS, TREFINOS Y ACCESORIOS | i
172 | Stimulator, Electrical, Transcutaneous, For Arthritis | Estimulador, eléctrico, transcutáneo, para artritis | i
173 | Stimulator, Electrical, Transcutaneous, For Arthritis - Electronic Pulse Stimulator (TENS) | Estimulador, eléctrico, transcutáneo, para artritis - Estimulador de pulso electrónico (TENS) | i
174 | Stimulator, Muscle, Powered, For Muscle Conditioning - Electronic Pulse Stimulator (TENS) | Estimulador, muscular, motorizado, para acondicionamiento muscular - Estimulador de pulso electrónico (TENS) | i
175 | Stimulator, Muscle, Powered, For Muscle Conditioning | Estimulador, muscular, potenciado, para acondicionamiento muscular | i
176 | Stimulator, Nerve, Transcutaneous, Over-The-Counter | Estimulador, nervioso, transcutáneo, de venta libre | i
177 | Stimulator, Nerve, Transcutaneous, Over-The-Counter - Electronic Pulse Stimulator (TENS) | Estimulador, nervioso, transcutáneo, de venta libre - Estimulador de pulso electrónico (TENS) | i
178 | Evacuator, Oral Cavity | Evacuador, cavidad bucal | i
179 | Splint, Extremity, Non-Inflatable, External, Non-Sterile - ActivArmor; AmphibianSkin | Férula, Extremidad, No Inflable, Externa, No Estéril - ActivArmor; AnfibiosPiel | i
180 | Splint, Hand, And Components - 3D ORTHO WRIST BRACES; WRIST BRACES, WRIST SPICA BRACES, WRIST HAND ORTHOSIS, | Férula, mano y componentes - TIRANTES DE MUÑECA 3D ORTHO; TIRANTES DE MUÑECA, TIRANTES DE ESPICA DE MUÑECA, ORTOSIS DE MUÑECA, | i
181 | Splint, Hand, And Components - 2-Strap Wrist & Tumb Splint; 3pp Arch Lift; 3pp Buddy Loops; 3pp Bunion-Aider; 3pp Carpal Lift; 3pp Carpal Lift NP; 3pp Design Line Thumb Splint; 3pp Elbow P.O.P.; 3pp Elbow Wrap; 3pp Final Flexion Wrap; 3pp Finger Sling; 3pp Finger Trapper; 3pp Gel Tubes; 3pp PF Lift; 3pp Removable Stays; 3pp Side Step Splint; 3pp Step Down Splint; 3pp Step Up Splint; 3pp ThumDuction Strap; 3pp ThumSling; 3pp ThumSling Long; 3pp ThumSling Long NP; 3pp ThumSling NP; 3pp ThumSock; 3pp ThumSpica; 3pp THumSpica Plus; 3pp Toe Loops; 3pp U Wrap; 3pp Ultra MP; 3pp Ultra Spica; 3pp Wrist P.O.P.; 3pp Wrist Wrap; 3pp Wrist Wrap NP; Cindy Splint; CMCcare Thumb Brace; Comforter Splint; D.I.T.H.; Easy-Lace Protective Wrist & Thumb Splint; Easy-Lace Protective Wrist Splint; Manutec Short-Semi Rigid Wrist Support With Thumb Splint; Manutec-Fix Thumb Splint; Manutec-Fix Wrist Splint; Oval-8 Finger Splint; Polycentric Hinged Ulnar Deviation Splint; R.O.M.E.O.; Radial Hinged Ulnar Deviation Splint; ThumSaver CMC Long; ThumSaver CMC Short; ThumSaver MP; Wrist Control | Férula, mano y componentes: férula para muñeca y tumbona de 2 correas; 3pp Arch Lift; Bucles de amigos de 3pp; 3pp Bunion-Aider; Lifting Carpiano 3pp; 3pp Carpal Lift NP; Férula de pulgar de 3pp Design Line; 3pp Codo P.O.P .; Envoltura de codo 3pp; Envoltura de flexión final 3pp; Eslinga de dedo 3pp; Trampero de dedos 3pp; Tubos de gel de 3pp; 3pp PF Lift; Estancias extraíbles de 3pp; Férula de paso lateral 3pp; Férula reductora 3pp; Férula Step Up 3pp; Correa ThumDuction 3pp; 3pp ThumSling; 3pp ThumSling Long; 3pp ThumSling Long NP; 3pp ThumSling NP; 3pp ThumSock; 3pp ThumSpica; 3pp THumSpica Plus; Lazos de dedo del pie 3pp; Envoltura de 3pp U; 3pp Ultra MP; 3pp Ultra Spica; 3pp Muñeca P.O.P .; Muñequera 3pp; Muñequera NP 3pp; Férula Cindy; Soporte de pulgar CMCcare; Férula de edredón; D.I.T.H .; Férula protectora para muñeca y pulgar Easy-Lace; Férula protectora para muñeca Easy-Lace; Muñequera Manutec Corta-Semi Rígida con Férula para Pulgar; Férula para pulgar Manutec-Fix; Férula para muñeca Manutec-Fix; Férula para dedos ovalada-8; Férula de desviación cubital con bisagra policéntrica; ROMEO.; Férula radial de desviación cubital con bisagras; ThumSaver CMC Long; ThumSaver CMC corto; ThumSaver MP; Control de muñeca | i
182 | Fiber, Medical, Absorbent - 3M | Fibra, médica, absorbente - 3M | i
183 | Warmer, Thermal, Infusion Fluid - 3M™ Ranger™ | Fluido de infusión más cálido, térmico - 3M ™ Ranger ™ | i
184 | Phonocardiograph - 3M; PHONOCARDIOGRAPH | Fonocardiógrafo - 3M; FONOCARDIOGRAFÍA | o
185 | Forceps, Dressing, Dental - Unitek | Fórceps, apósitos, dentales - Unitek | i
186 | Frame, Spectacle - Provate Project; SEE Eyewear | Frame, Spectacle - Provate Project; VER Gafas | i
187 | Cabinet, Ethylene-Oxide Gas Aerator - 3M Steri-Vac XL Aeration Cabinet; 3M¿ Steri-Vac¿ XL Aeration Cabinet | Gabinete, aireador de gas de óxido de etileno - gabinete de aireación Steri-Vac XL de 3M; Gabinete de aireación 3M¿ Steri-Vac¿ XL | o
188 | Sunglasses (Non-Prescription Including Photosensitive) - 2020 Merchandise, Inc. | Gafas de sol (sin receta, incluidas fotosensibles) - 2020 Merchandise, Inc. | i
189 | Sunglasses (Non-Prescription Including Photosensitive) - EE Eyewear; Private Project | Gafas de sol (sin receta, incluidas fotosensibles) - EE Eyewear; Proyecto privado | i
190 | Gauze / Sponge,Nonresorbable For External Use - Dental Sponge | Gasa / esponja, no reabsorbible para uso externo - Esponja dental | i
191 | Generator, Oxygen, Portable - Generator, Oxygen, Portable | Generador, Oxígeno, Portátil - Generador, Oxígeno, Portátil | i
192 | Cap, Device Disinfectant - 3M; Curos | Gorro, desinfectante para dispositivos - 3M; Curos | i
193 | Chart, Visual Acuity - D318239 | Gráfico, agudeza visual - D318239 | i
194 | Staple, Removable (Skin) - 3M | Grapa, removible (piel) - 3M | i
195 | Latex Patient Examination Glove - Latex Patient Examination Glove - Non-Powdered Patient Examination Glove | Guante de látex para examen de pacientes - Guante de látex para exámenes de pacientes - Guante de examen de pacientes sin polvo | i
196 | Polymer Patient Examination Glove - 24 Clean Energy | Guante de polímero para examen de pacientes - 24 Clean Energy | i
197 | Polymer Patient Examination Glove - Polymer Patient Examination Glove- Non-Powdered Patient Examination Glove | Guante de polímero para examen del paciente - Guante de polímero para examen del paciente - Guante de polímero para examen del paciente | i
198 | Fentanyl And Other Opioid Protection Glove - 24 Clean Energy | Guante de protección de fentanilo y otros opioides - 24 Clean Energy | o
199 | Patient Examination Glove, Specialty - 24 Clean Energy | Guante para examen de pacientes, especialidad - 24 Clean Energy | i
200 | Guard, Instrument - 3M | Guardia, Instrumento - 3M | i
201 | Guide, Surgical, Instrument - Guide, Surgical, Instrument | Guía, Quirúrgico, Instrumento - Guía, Quirúrgico, Instrumento | i
202 | Gutta-Percha | Gutapercha | i
203 | Blade, Scalpel | Hoja, bisturí | i
204 | Blade, Saw, General & Plastic Surgery, Surgical | Hoja, sierra, cirugía plástica y general, quirúrgica | i
205 | Implant, Endosseous, Root-Form | Implante, endoóseo, forma de raíz | o
206 | Indicator, Biological Sterilization Process | Indicador, proceso de esterilización biológica | i
207 | Indicator, Biological Sterilization Process - 3M | Indicador, proceso de esterilización biológica - 3M | i
208 | Indicator, Biological Sterilization Process - 3M Attest | Indicador, proceso de esterilización biológica - 3M Attest | i
209 | Indicator, Biological Sterilization Process - 3M Attest 390 Auto-Reader; 3M Attest 390G Auto-Reader | Indicador, proceso de esterilización biológica - 3M Attest 390 Auto-Reader; 3M Attest 390G Auto-Reader | i
210 | Indicator, Biological Sterilization Process - 3M Attest Mini Auto Reader 490M | Indicador, proceso de esterilización biológica - 3M Attest Mini Auto Reader 490M | i
211 | Indicator, Biological Sterilization Process - 3M Attest; Attest Rapid Readout 1291 | Indicador, proceso de esterilización biológica - 3M Attest; Atestiguar lectura rápida 1291 | i
212 | Indicator, Biological Sterilization Process - 3M™ Attest™ | Indicador, proceso de esterilización biológica - 3M ™ Attest ™ | i
213 | Indicator, Biological Sterilization Process - 3M; 3M™ Comply™ | Indicador, proceso de esterilización biológica - 3M; 3M ™ Comply ™ | i
214 | Indicator, Biological Sterilization Process - 3M¿ Attest¿ Auto-Reader | Indicador, proceso de esterilización biológica - Lector automático 3M¿ Attest¿ | i
215 | Indicator, Physical/Chemical Sterilization Process - 3M Comply Bowie-Dick Lead Free | Indicador, proceso de esterilización física / química - 3M cumple sin plomo Bowie-Dick | i
216 | Indicator, Physical/Chemical Sterilization Process - 3M Comply | Indicador, proceso de esterilización física / química - Cumple con 3M | i
217 | Indicator, Physical/Chemical Sterilization Process - 3M Comply SteriGage Chemical Integrator For Steam | Indicador, proceso de esterilización física / química - Integrador químico SteriGage de 3M para vapor | i
218 | Indicator, Physical/Chemical Sterilization Process | Indicador, proceso de esterilización físico / químico | i
219 | Indicator, Physical/Chemical Sterilization Process - 3M | Indicador, proceso de esterilización físico / químico - 3M | i
220 | Indicator, Physical/Chemical Sterilization Process - 3M Attest Steam Chemical Intergrator | Indicador, proceso de esterilización físico / químico - 3M Attest Steam Chemical Intergrator | i
221 | Indicator, Physical/Chemical Sterilization Process - 3M Comply Thermalog Steam; Integrator - #2134MM | Indicador, proceso de esterilización físico / químico - 3M Cumple con Thermalog Steam; Integrador - # 2134MM | i
222 | Indicator, Physical/Chemical Sterilization Process - 3M™ Attest™ | Indicador, proceso de esterilización físico / químico - 3M ™ Attest ™ | i
223 | Infusor, Pressure, For I.V. Bags - 3M | Infusor, presión, para I.V. Bolsos - 3M | i
224 | Orthopedic Stereotaxic Instrument - Orthopedic Stereotaxic Instrument | Instrumento estereotáxico ortopédico - Instrumento estereotáxico ortopédico | o
225 | Orthopedic Manual Surgical Instrument - FO Micro Hex Driver (Cannulated); FO Soft Tissue Protector; FO Surgical Handle, Quick Coupling | Instrumento quirúrgico manual ortopédico - Destornillador micro hexagonal FO (canulado); Protector de tejido blando FO; Mango quirúrgico FO, anclaje rápido | i
226 | Orthopedic Manual Surgical Instrument - ORTHOPEDIC MANUAL SURGICAL INSTRUMENT | Instrumento quirúrgico manual ortopédico - INSTRUMENTO QUIRÚRGICO MANUAL ORTOPÉDICO | i
227 | Instrument, Ligature Tucking, Orthodontic - Unitek | Instrumento, ligadura, ortodoncia - Unitek | i
228 | Instrument, Manual, Surgical, General Use - 3.0 DRIVE SHFT FOR QUICKFIX SCREW SYSTEM; BONE-TENDON-BONE GRAFT INSERTER; CANNULATED COUNTERSINK, 4.5MM; CANNULATED COUNTERSINK, 6.7MM; CONSTANT PCL GUIDE DRILL SLEEVE, 3.5MM; GUIDE PIN, 2.4MM ZEBRA; GUIDE SLEEVE, 3MM TRANSFIX II; IBAL TKA,EM ALIGNMNT GD WO SPIKE; IBALANCE TKA, UNIVERSAL IMPACTOR HANDLE; MEDIAL PORTAL, MARKING HOOK ARM, 10MM; MEDIAL PORTAL, MARKING HOOK ARM, 6MM; MEDIAL PORTAL, MARKING HOOK ARM, 7MM; MEDIAL PORTAL, MARKING HOOK ARM, 8MM; MEDIAL PORTAL, MARKING HOOK ARM, 9MM; T-FIX TUNL HK FOR MEDAL-PORT,11MM | Instrumento, manual, quirúrgico, uso general - CAMBIO DE ACCIONAMIENTO 3.0 PARA SISTEMA DE TORNILLO QUICKFIX; INSERADOR DE INJERTO HUESO-TENDÓN-HUESO; AVIADOR CANULADO, 4.5MM; Avellanador canulado, 6,7 mm; MANGUITO DE TALADRO GUÍA PCL CONSTANTE, 3,5 MM; PASADOR DE GUÍA, 2.4MM CEBRA; MANGUITO GUIA, 3MM TRANSFIX II; IBAL TKA, EM ALIGNMNT GD WO SPIKE; IBALANCE TKA, MANGO IMPACTOR UNIVERSAL; PORTAL MEDIAL, BRAZO DE GANCHO DE MARCADO, 10MM; PORTAL MEDIAL, BRAZO DE GANCHO DE MARCADO, 6MM; PORTAL MEDIAL, BRAZO DE GANCHO DE MARCADO, 7MM; PORTAL MEDIAL, BRAZO DE GANCHO DE MARCADO, 8MM; PORTAL MEDIAL, BRAZO DE GANCHO DE MARCADO, 9MM; T-FIX TUNL HK PARA MEDAL-PORT, 11MM | i
229 | Instrument, Manual, Surgical, General Use - Cotton Roll Dispenser; Dental Bib Dispenser; Denture Box; Face Mask Dispenser; Retainer Box | Instrumento, manual, quirúrgico, uso general: dispensador de rollo de algodón; Dispensador de babero dental; Caja de dentaduras postizas; Dispensador de mascarilla facial; Caja de retención | i
230 | Instrument, Surgical, Orthopedic, Ac-Powered Motor And Accessory/Attachment - MOTOR, DRILL, ELECTRICDRILLS, BURRS, TREPHINES & ACCESSORIES | Instrumento, quirúrgico, ortopédico, motor accionado por CA y accesorio / aditamento: MOTOR, TALADRO, TALADROS ELÉCTRICOS, REBAJAS, TREFINOS Y ACCESORIOS | i
231 | Instrument, Surgical, Orthopedic, Ac-Powered Motor And Accessory/Attachment - STIMULATOR, ELECTRICAL, EVOKED RESPONSEDRILLS, BURRS, TREPHINES & ACCESSORIES | Instrumento, quirúrgico, ortopédico, motor accionado por corriente alterna y accesorio / accesorio - ESTIMULADOR, ELÉCTRICO, RODILLOS DE RESPUESTA EVOCADOS, REBAJAS, TREFINOS Y ACCESORIOS | i
232 | Instruments, Dental Hand | Instrumentos, Mano Dental | i
233 | Syringe, Antistick - Needles | Jeringa Antiadherente - Agujas | i
234 | Syringe, Periodontic, Endodontic, Irrigating - Empty 3cc Syringe | Jeringa, Periodoncia, Endodoncia, Irrigación - Jeringa vacía de 3 cc | o
235 | Syringe, Piston | Jeringa, pistón | i
236 | Syringe, Piston - ID Adapter | Jeringa, pistón - Adaptador de identificación | i
237 | Syringe, Piston - Needles | Jeringa, pistón - agujas | i
238 | Central Venous Catheter Dressing Change Kit - 3M | Kit de cambio de apósito de catéter venoso central - 3M | i
239 | Fixture Mount Kit | Kit de montaje de accesorios | i
240 | Kit, Screening, Urine - 247LABKIT | Kit, detección, orina - 247LABKIT | i
241 | Laryngoscope, Rigid | Laringoscopio rígido | i
242 | Laser, Comb, Hair | Láser, Peine, Cabello | i
243 | Lens, Contact, (Disposable) - Acuvue Vita 12 Pack; Acuvue Vita 6 Pack; Acuvue Vita Astigmatism 6 Pack | Lente de contacto (desechable) - Paquete de 12 Acuvue Vita; Paquete de 6 Acuvue Vita; Paquete de 6 astigmatismo Acuvue Vita | o
244 | Lens, Contact, (Disposable) - Lenses, Soft Contact, Daily WearLens, Contact, (Disposable) | Lente, contacto (desechable) - Lentes, contacto suave, uso diario Lente, contacto (desechable) | o
245 | Lens, Contact, (Disposable) | Lente, contacto, (desechable) | o
246 | Lens, Contact, (Disposable) - Bausch + Lomb ULTRA; Bausch + Lomb ULTRA For Presbyopia | Lente, contacto, (desechable) - Bausch + Lomb ULTRA; Bausch + Lomb ULTRA para presbicia | o
247 | Lens, Contact, (Disposable) - CLARITI 1 DAY | Lente, contacto, (desechable) - CLARITI 1 DÍA | o
248 | Lens, Contact, (Disposable) - Proclear Multifocal; Proclear Multifocal Toric; Proclear Multifocal XR; Proclear Sphere; Proclear Toric; Proclear Toric XR | Lente, contacto, (desechable) - Proclear Multifocal; Proclear Multifocal Toric; Proclear Multifocal XR; Proclear Sphere; Proclear Toric; Proclear Toric XR | o
249 | Lens, Contact, (Disposable) - Acuvue Oasys 1 -Day For Astigmatism 30 Pack; Acuvue Oasys 1-Day 90 Pack | Lentes de contacto (desechables) - Acuvue Oasys 1 -Day For Astigmatism 30 Pack; Acuvue Oasys 1 día 90 paquete | o
250 | Lens, Contact, (Disposable) - Dailies AquaComfort Plus 30 Pack | Lentes de contacto (desechables) - Dailies AquaComfort Plus 30 Pack | o
251 | Lens, Contact, (Disposable) - DAILIES TOTAL1 30 Pack; DAILIES TOTAL1 90 Pack; DAILIES TOTAL1 Multifocal 30 Pack; DAILIES TOTAL1 Multifocal 90 Pack | Lentes de contacto (desechables) - DAILIES TOTAL1 Paquete de 30; DAILIES TOTAL1 Paquete de 90; Paquete de 30 multifocales DAILIES TOTAL1; Paquete de 90 multifocales DAILIES TOTAL1 | o
252 | Lens, Contact, (Disposable) - Proclear 1 Day 30 Pack; Proclear 1 Day 90 Pack; Proclear 1 Day Multifocal 30 Pack; Proclear 1 Day Multifocal 90 Pack | Lentes de contacto (desechables) - Paquete de 30 días Proclear 1; Paquete de 90 días de Proclear 1; Paquete de 30 multifocales de 1 día Proclear; Paquete de 90 multifocales de 1 día Proclear | o
253 | Lens, Contact, (Disposable) - Biotrue ONEday Lenses For Presbyopia 30 Pack; Biotrue ONEday Lenses For Presbyopia 90 Pack | Lentes de contacto (desechables) - Paquete de 30 lentes Biotrue ONEday para presbicia; Paquete de 90 lentes Biotrue ONEday para presbicia | o
254 | Lens, Contact, (Disposable) - Biotrue ONEday Lenses 30 Pack; Biotrue ONEday Lenses 90 Pack | Lentes de contacto (desechables) - Paquete de 30 lentes Biotrue ONEday; Paquete de 90 lentes Biotrue ONEday | o
255 | Lenses, Soft Contact, Daily Wear | Lentes, contacto suave, uso diario | i
256 | Lenses, Soft Contact, Daily Wear - 1 Day Acuvue Define 30 Pack; 1 Day Acuvue Define 90 Pack; 1 Day Acuvue Moist 30 Pack; 1 Day Acuvue Moist 90 Pack; 1 Day Acuvue Moist For Astigmatism 30 Pack; 1 Day Acuvue Moist For Astigmatism 90 Pack | Lentes, contacto suave, uso diario - 1 día Acuvue Define 30 Pack; Paquete de 90 Acuvue Define de 1 día; Paquete de 30 Acuvue Moist de 1 día; Paquete de 90 Acuvue Moist de 1 día; 1 día Acuvue Moist For Astigmatism 30 Pack; 1 día Acuvue Moist For Astigmatism 90 Pack | i
257 | Lenses, Soft Contact, Daily Wear - 1 DAY ACUVUE TRUEYE | Lentes, contacto suave, uso diario - 1 DÍA ACUVUE TRUEYE | i
258 | Lenses, Soft Contact, Daily Wear - Acuvue 2 | Lentes, contacto suave, uso diario - Acuvue 2 | i
259 | Lenses, Soft Contact, Daily Wear - Acuvue Oasys 1 -Day For Astigmatism 30 Pack; Acuvue Oasys 1-Day 90 Pack | Lentes, contacto suave, uso diario - Acuvue Oasys 1 -Day For Astigmatism 30 Pack; Acuvue Oasys 1 día 90 paquete | i
260 | Lenses, Soft Contact, Daily Wear - Bausch + Lomb ULTRA; Bausch + Lomb ULTRA For Presbyopia | Lentes, contacto suave, uso diario - Bausch + Lomb ULTRA; Bausch + Lomb ULTRA para presbicia | i
261 | Lenses, Soft Contact, Daily Wear - BIOFINITY TORIC | Lentes, contacto suave, uso diario - BIOFINITY TORIC | i
262 | Lenses, Soft Contact, Daily Wear - CLARITI 1 DAY | Lentes, contacto suave, uso diario - CLARITI 1 DÍA | i
263 | Lenses, Soft Contact, Daily Wear - D296680 | Lentes, contacto suave, uso diario - D296680 | i
264 | Lenses, Soft Contact, Daily Wear - DAILIES TOTAL1 30 Pack; DAILIES TOTAL1 90 Pack; DAILIES TOTAL1 Multifocal 30 Pack; DAILIES TOTAL1 Multifocal 90 Pack | Lentes, contacto suave, uso diario - DAILIES TOTAL1 paquete de 30; DAILIES TOTAL1 Paquete de 90; Paquete de 30 multifocales DAILIES TOTAL1; Paquete de 90 multifocales DAILIES TOTAL1 | i
265 | Lenses, Soft Contact, Daily Wear - Acuvue Vita 12 Pack; Acuvue Vita 6 Pack; Acuvue Vita Astigmatism 6 Pack | Lentes, contacto suave, uso diario - Paquete de 12 Acuvue Vita; Paquete de 6 Acuvue Vita; Paquete de 6 astigmatismo Acuvue Vita | i
266 | Lenses, Soft Contact, Daily Wear - Proclear 1 Day 30 Pack; Proclear 1 Day 90 Pack; Proclear 1 Day Multifocal 30 Pack; Proclear 1 Day Multifocal 90 Pack | Lentes, contacto suave, uso diario - Paquete de 30 días Proclear 1; Paquete de 90 días de Proclear 1; Paquete de 30 multifocales de 1 día Proclear; Paquete de 90 multifocales de 1 día Proclear | i
267 | Lenses, Soft Contact, Daily Wear - Biotrue ONEday Lenses For Presbyopia 30 Pack; Biotrue ONEday Lenses For Presbyopia 90 Pack | Lentes, contacto suave, uso diario - Paquete de 30 lentes Biotrue ONEday para presbicia; Paquete de 90 lentes Biotrue ONEday para presbicia | i
268 | Lenses, Soft Contact, Daily Wear - Biotrue ONEday Lenses 30 Pack; Biotrue ONEday Lenses 90 Pack | Lentes, contacto suave, uso diario - Paquete de 30 lentes Biotrue ONEday; Paquete de 90 lentes Biotrue ONEday | i
269 | Lenses, Soft Contact, Daily Wear - Proclear Multifocal; Proclear Multifocal Toric; Proclear Multifocal XR; Proclear Sphere; Proclear Toric; Proclear Toric XR | Lentes, contacto suave, uso diario - Proclear multifocal; Proclear Multifocal Toric; Proclear Multifocal XR; Proclear Sphere; Proclear Toric; Proclear Toric XR | i
270 | Lenses, Soft Contact, Daily Wear - Lenses, Soft Contact, Daily Wear | Lentes, contacto suave, uso diario: lentes, contacto suave, uso diario | i
271 | Lenses, Soft Contact, Daily Wear - Lenses, Soft Contact, Daily WearLens, Contact, (Disposable) | Lentes, contacto suave, uso diario: lentes, contacto suave, uso diario Lente, contacto (desechable) | i
272 | Lenses, Soft Contact, Daily Wear - 1-Day Acuvue TruEye 30 Pack (Narafilcon A); 1-Day Acuvue TruEye 90 Pack (Narafilcon A) | Lentes, contacto suave, uso diario: paquete de 30 Acuvue TruEye de 1 día (Narafilcon A); Paquete de 90 Acuvue TruEye de 1 día (Narafilcon A) | i
273 | Lenses, Soft Contact, Daily Wear - Dailies AquaComfort Plus 30 Pack | Lentes, contacto suave, uso diario: paquete de 30 Dailies AquaComfort Plus | i
274 | Lenses, Soft Contact, Extended Wear | Lentes, contacto suave, uso prolongado | i
275 | Lenses, Soft Contact, Extended Wear - Acuvue 2 | Lentes, contacto suave, uso prolongado - Acuvue 2 | i
276 | Lenses, Soft Contact, Extended Wear - Biomedics 55; Biomedics 55 Premier; Biomedics Toric | Lentes, contacto suave, uso prolongado - Biomedics 55; Biomedics 55 Premier; Biomedics Toric | i
277 | Lenses, Soft Contact, Extended Wear - P080011 | Lentes, contacto suave, uso prolongado - P080011 | i
278 | Lenses, Soft Contact, Extended Wear - Acuvue Oasys 1-Week Overnight; Acuvue Oasys 12 Pack; Acuvue Oasys 24 Pack; Acuvue Oasys For Astigmatism; Acuvue Oasys For Presbyopia | Lentes, contacto suave, uso prolongado: Acuvue Oasys 1 semana durante la noche; Paquete de 12 Acuvue Oasys; Paquete de 24 Acuvue Oasys; Acuvue Oasys para el astigmatismo; Acuvue Oasys para la presbicia | i
279 | Lenses, Soft Contact, Extended Wear - Lenses, Soft Contact, Extended Wear | Lentes, contacto suave, uso prolongado: lentes, contacto suave, uso prolongado | i
280 | Lenses, Soft Contact, Extended Wear - Purevision 2 For Astigmatism HD; PureVision 2 HD; Purevision 2 Multi-Focal For Presbyopia; Purevision Toric | Lentes, contacto suave, uso prolongado: Purevision 2 para astigmatismo HD; PureVision 2 HD; Purevision 2 Multi-Focal para presbicia; Purevision Toric | i
281 | File, Pulp Canal, Endodontic - 3D K-File | Lima, canal pulpar, endodoncia - Lima K 3D | i
282 | Locator, Root Apex | Localizador, ápice de raíz | i
283 | Light, Examination, Medical, Battery Powered - Light Examination Medical Battery Powered | Luz, examen, médico, alimentado por batería - Examen ligero médico alimentado por batería | i
284 | Light, Examination, Medical, Battery Powered - Alumina | Luz, examen, médico, con pilas: alúmina | i
285 | Maintainer, Space Preformed, Orthodontic | Mantenedor, Espacio Preformado, Ortodoncia | i
286 | Razor, Surgical - 3M; 3M SURGICAL CLIPPER | Maquinilla de afeitar quirúrgica - 3M; CORTADORA QUIRÚRGICA 3M | o
287 | Massager, Therapeutic, Electric - 3H Smart Massage Bed | Masajeador, terapéutico, eléctrico - Cama de masaje inteligente 3H | i
288 | Massager, Therapeutic, Manual - SkinSational | Masajeador, Terapéutico, Manual - SkinSational | i
289 | Face Mask Per Enforcement Policy For Face Masks And Respirators During The Covid-19 Public Health Emergency - Face Mask (Except N95 Respirator) For General Public/Healthcare Personnel Per IIE Guidance | Máscara facial según la política de aplicación para máscaras faciales y respiradores durante la emergencia de salud pública Covid-19 - Máscara facial (excepto el respirador N95) para el público en general / personal de atención médica según las directrices del IIE | i
290 | Mask, Surgical | Máscara quirúrgica | i
291 | Mask, Gas, Anesthetic - BIGEASY MASK | Máscara, gas, anestésico - BIGEASY MASK | i
292 | Mask, Scavenging - Mask | Máscara, Recolección - Máscara | i
293 | Mask, Surgical - 3M Surgical Masks | Mascarilla quirúrgica - 3M Surgical Masks | i
294 | Mask, Surgical - 3M High Fluid-Resistant Procedure Mask; 3M High Fluid-Resistant Surgical Mask | Mascarilla quirúrgica - Mascarilla de procedimiento de alta resistencia a fluidos 3M; Mascarilla quirúrgica 3M de alta resistencia a fluidos | i
295 | Mask, Surgical - 3M High Performance Surgical Mask | Mascarilla quirúrgica - Mascarilla quirúrgica de alto rendimiento 3M | i
296 | Mask, Surgical - 3M Health Care Particulate Respirator And Surgical Mask | Mascarilla quirúrgica - Respirador de partículas y mascarilla quirúrgica 3M Health Care | i
297 | Face Mask Per Enforcement Policy For Face Masks And Respirators During The Covid-19 Public Health Emergency | Mascarilla según la política de aplicación para mascarillas y respiradores durante la emergencia de salud pública Covid-19 | i
298 | Mask, Oxygen, Non-Rebreathing - Hi-Ox; Hi-Ox™; Hi-Ox™ High Oxygen Mask | Mascarilla, Oxígeno, No Reinspiración - Hi-Ox; Hi-Ox ™; Máscara de alto oxígeno Hi-Ox ™ | i
299 | Mask, Surgical - 3M Tie-On Surgical Mask | Mascarilla, quirúrgica - 3M Tie-On Surgical Mask | i
300 | Syringe, Restorative And Impression Material | Material de jeringa, restauración e impresión | i
301 | Material, Impression Tray, Resin - Incognito Indirect Bonding Tray | Material, bandeja de impresión, resina - bandeja de unión indirecta de incógnito | i
302 | Material, Impression | Material, Impresión | i
303 | Material, Tooth Shade, Resin | Material, sombra de dientes, resina | i
304 | Stocking, Medical Support (To Prevent Pooling Of Blood In Legs) - Futuro Anti-Embolism Stockings | Media, apoyo médico (para evitar la acumulación de sangre en las piernas) - Futuro Anti-Embolism Stockings | i
305 | Stocking, Medical Support (To Prevent Pooling Of Blood In Legs) - Futuro Compression Hosiery | Medias, soporte médico (para evitar la acumulación de sangre en las piernas) - Calcetería de compresión Futuro | i
306 | Media, Electroconductive - 3M Defib Pads; Defib Pads | Medios, electroconductores: almohadillas de desfibrilación 3M; Almohadillas de desfibrilación | i
307 | Table, Instrument, Powered, Ophthalmic - K2 Tables | Mesa, instrumento, motorizada, oftálmica - Mesas K2 | i
308 | Mixer, Blood Tube - Mixer Blood Tube | Mezclador, tubo de sangre - Mezclador de tubo de sangre | i
309 | Microscope, Surgical - PromiseVision 3D | Microscopio quirúrgico - PromiseVision 3D | i
310 | Pinwheel - Buck Hammer Neurologial | Molinillo - Buck Hammer Neurologial | i
311 | Monitor, Bed Patient - Safetmate | Monitor, paciente en cama - Safetmate | i
312 | Starter, Bone Screw - STARTER, BONE SCREW | Motor de arranque, tornillo para huesos - ARRANQUE, TORNILLO PARA HUESOS | i
313 | Motor, Drill, Electric - MOTOR, DRILL, ELECTRICDRILLS, BURRS, TREPHINES & ACCESSORIES | Motor, Taladro, Eléctrico - MOTOR, TALADRO, TALADROS ELÉCTRICOS, BURRS, TREFINOS Y ACCESORIOS | i
314 | Motor, Drill, Pneumatic - MOTOR, DRILL, PNEUMATIC | Motor, taladro, neumático - MOTOR, taladro, neumático | i
315 | Orthosis, Cervical - 3M | Ortesis cervical - 3M | i
316 | Orthosis, Lumbar - 3D ORTHO - BLUE BACK BRACE; BB31, BB37; 3D ORTHO - GALAXY; GL26, GL27, GL30, GL31, GLP31, GL37, GLP37, GL39; 3D ORTHO - GRAY BACK BRACE; GB31, GB37; 3D ORTHO - VECTOR; VC26, VC27, VC30, VC31, VCP31, VC37, VCP37, VC39; 3D ORTHO - WHITE BACK BRACE; WB31, WB37 | Ortesis Lumbar - 3D ORTHO - BRIDA ESPALDA AZUL; BB31, BB37; 3D ORTHO - GALAXY; GL26, GL27, GL30, GL31, GLP31, GL37, GLP37, GL39; 3D ORTHO - BRIDA ESPALDA GRIS; GB31, GB37; ORTHO 3D - VECTOR; VC26, VC27, VC30, VC31, VCP31, VC37, VCP37, VC39; 3D ORTHO - BRIDA ESPALDA BLANCA; WB31, WB37 | i
317 | Orthosis, Lumbo-Sacral - 3D ORTHO - BLUE BACK BRACE; BB31, BB37; 3D ORTHO - GALAXY; GL26, GL27, GL30, GL31, GLP31, GL37, GLP37, GL39; 3D ORTHO - GRAY BACK BRACE; GB31, GB37; 3D ORTHO - VECTOR; VC26, VC27, VC30, VC31, VCP31, VC37, VCP37, VC39; 3D ORTHO - WHITE BACK BRACE; WB31, WB37 | Ortesis Lumbo-Sacral - 3D ORTHO - BRIDA ESPALDA AZUL; BB31, BB37; 3D ORTHO - GALAXY; GL26, GL27, GL30, GL31, GLP31, GL37, GLP37, GL39; 3D ORTHO - BRIDA ESPALDA GRIS; GB31, GB37; ORTHO 3D - VECTOR; VC26, VC27, VC30, VC31, VCP31, VC37, VCP37, VC39; 3D ORTHO - BRIDA ESPALDA BLANCA; WB31, WB37 | i
318 | Orthosis, Limb Brace - 3M™ | Ortesis, abrazadera para extremidades - 3M ™ | i
319 | Orthosis, Spondylolisthesis Spinal Fixation - APPLIANCE, FIXATION, SPINAL INTERLAMINALAPPLIANCE | Ortesis, Espondilolistesis Fijación Espinal - APARATO, FIJACIÓN, APLICACIÓN INTERLAMINAL ESPINAL | i
320 | Orthosis, Spondylolisthesis Spinal Fixation - APPLIANCE, FIXATION, SPINAL INTERLAMINALAPPLIANCE, FIXATION, SPINAL INTERVERTEBRAL | Ortesis, Espondilolistesis Fijación Espinal - APARATO, FIJACIÓN, APLICACIÓN INTERLAMINAL ESPINAL, FIJACIÓN, INTERVERTEBRAL ESPINAL | i
321 | Orthosis, Spondylolisthesis Spinal Fixation - APPLIANCE, FIXATION, SPINAL INTERLAMINALOrthosis | Ortesis, Espondilolistesis Fijación Espinal - APARATO, FIJACIÓN, INTERLAMINAL ESPINAL | i
322 | Orthosis, Spondylolisthesis Spinal Fixation - APPLIANCE, FIXATION, SPINAL INTERLAMINALOrthosis, Spondylolisthesis Spinal FixationORTHOSIS, SPINAL PEDICLE FIXATION | Ortesis, Espondilolistesis Fijación Espinal - APARATO, FIJACIÓN, INTERLAMINAL ESPINAL Ortesis, Espondilolistesis Fijación Espinal ORTOSIS, FIJACIÓN DEL PEDÍCULO ESPINAL | i
323 | Orthosis, Spondylolisthesis Spinal Fixation - APPLIANCE, FIXATION, SPINAL INTERLAMINALOrthosis, Spondylolisthesis Spinal Fixation | Ortesis, Espondilolistesis Fijación Espinal - APARATO, FIJACIÓN, INTERLAMINAL ESPINALOrtesis, Espondilolistesis Fijación Espinal | i
324 | Orthosis, Spondylolisthesis Spinal Fixation - Vitality Closure Top Shear Off; Vitality Closure Top Torque Limit; Vitality Top Loading Polyaxial Screw Assy; Vitality Transverse Connector Assembly Adjustable; Vitality Transverse Connector Assembly Fixed | Ortesis, espondilolistesis Fijación espinal - Cierre de vitalidad Corte superior; Límite de par superior con cierre de vitalidad; Conjunto de tornillo poliaxial de carga superior Vitality; Conjunto de conector transversal Vitality ajustable; Conjunto de conector transversal Vitality fijo | i
325 | Orthosis, Spondylolisthesis Spinal Fixation - Valeo Pedicle Screw System | Ortesis, espondilolistesis, fijación espinal - Sistema de tornillos pediculares Valeo | i
326 | Orthosis, Spinal Pedicle Fixation - APPLIANCE, FIXATION, SPINAL INTERLAMINALAPPLIANCE | Ortesis, fijación del pedículo espinal - APARATO, FIJACIÓN, APLICACIÓN INTERLAMINAL ESPINAL | i
327 | Orthosis, Spinal Pedicle Fixation - APPLIANCE, FIXATION, SPINAL INTERLAMINALAPPLIANCE, FIXATION, SPINAL INTERVERTEBRAL | Ortesis, fijación del pedículo espinal - APARATO, FIJACIÓN, APLICACIÓN INTERLAMINAL ESPINAL, FIJACIÓN, INTERVERTEBRAL ESPINAL | i
328 | Orthosis, Spinal Pedicle Fixation - APPLIANCE, FIXATION, SPINAL INTERVERTEBRAL BODYORTHOSIS, SPINAL PEDICLE FIXATION | Ortesis, fijación del pedículo espinal - APARATO, FIJACIÓN, CUERPOORTOSIS INTERVERTEBRAL ESPINAL, FIJACIÓN DEL PEDÍCULO ESPINAL | i
329 | Orthosis, Spinal Pedicle Fixation - APPLIANCE, FIXATION, SPINAL INTERLAMINALOrthosis | Ortesis, fijación del pedículo espinal - APARATO, FIJACIÓN, INTERLAMINAL ESPINAL | i
330 | Orthosis, Spinal Pedicle Fixation - APPLIANCE, FIXATION, SPINAL INTERLAMINALOrthosis, Spondylolisthesis Spinal FixationORTHOSIS, SPINAL PEDICLE FIXATION | Ortesis, Fijación del Pedículo Espinal - APARATO, FIJACIÓN, INTERLAMINAL ESPINAL Ortesis, Espondilolistesis Fijación Espinal ORTOSIS, FIJACIÓN DEL PEDÍCULO ESPINAL | i
331 | Orthosis, Spinal Pedicle Fixation - Vitality Closure Top Shear Off; Vitality Closure Top Torque Limit; Vitality Top Loading Polyaxial Screw Assy; Vitality Transverse Connector Assembly Adjustable; Vitality Transverse Connector Assembly Fixed | Ortesis, fijación del pedículo espinal - Cizallamiento superior con cierre de vitalidad; Límite de par superior con cierre de vitalidad; Conjunto de tornillo poliaxial de carga superior Vitality; Conjunto de conector transversal Vitality ajustable; Conjunto de conector transversal Vitality fijo | i
332 | Orthosis, Spinal Pedicle Fixation - InCompass (Spinal Fixation System) | Ortesis, fijación del pedículo espinal - InCompass (sistema de fijación espinal) | i
333 | Orthosis, Spinal Pedicle Fixation - Taurus Pedicle Screw System | Ortesis, fijación del pedículo espinal - Sistema de tornillos pediculares Taurus | i
334 | Orthosis, Spinal Pedicle Fixation - Valeo Pedicle Screw System | Ortesis, fijación del pedículo espinal - Sistema de tornillos pediculares Valeo | i
335 | Orthosis, Spondylolisthesis Spinal Fixation - Taurus Pedicle Screw System | Ortesis, fijación espinal espondilolistesis - Sistema de tornillos pediculares Taurus | i
336 | Orthosis, Sacroiliac, Soft - 3M | Ortesis, sacroilíaca, blanda - 3M | i
337 | Orthosis, Truncal/Orthosis, Limb - 3M | Ortesis, Truncal / Ortesis, Extremidad - 3M | i
338 | Oximeter - Pulse Oximeter | Oxímetro - Oxímetro de pulso | o
339 | Drape, Surgical - 3M¿ Ioban¿ 2; 3M¿ Steri-Drape¿ Ioban¿ 2 | Paño quirúrgico - 3M¿ Ioban¿ 2; 3M¿ Steri-Drape¿ Ioban¿ 2 | i
340 | Drape, Surgical, Exempt - 3M™ Steri-Drape™ | Paño quirúrgico, exento - 3M ™ Steri-Drape ™ | o
341 | Drape, Adhesive, Aerosol - 3M | Paño, adhesivo, aerosol - 3M | o
342 | Drape, Surgical, Exempt | Paño, quirúrgico, exento | o
343 | Drape, Urological, Disposable | Paño, urológico, desechable | o
344 | Pack, Hot Or Cold, Disposable - 3M | Paquete, caliente o frío, desechable - 3M | o
345 | Pack, Hot Or Cold, Reusable - 3M | Paquete, caliente o frío, reutilizable - 3M | o
346 | Pin, Fixation, Smooth - 0.6 Single-Ended Trocar K-Wire 70mm; FO Micro Screw (Cannulated) | Pasador, Fijación, Suave - 0.6 Aguja de Kirschner de trocar de un solo extremo de 70 mm; FO Micro Tornillo (Canulado) | i
347 | Film, Radiographic | Película, radiográfica | i
348 | Percussor - Taylor Hammer Percussion | Percusor - Taylor Hammer Percussion | o
349 | Handpiece, Contra- And Right-Angle Attachment, Dental - 2ingis Caps | Pieza de mano, accesorio de contra y ángulo recto, dental - 2ingis Caps | i
350 | Handpiece, Rotary Bone Cutting - 2Ingis Legs | Pieza de mano, corte rotatorio de huesos - 2 patas de ingis | i
351 | Handpiece, Air-Powered, Dental | Pieza de mano, neumática, dental | i
352 | Plate, Fixation, Bone - 2.0MM K-WIRE LCK GUIDE INSRT; 2.0MM LCK DRILL GUIDE INSERT; 3.5MM LOCKING SCREW GUIDE; 4.5/5.7MM LOCKING SCREW GUID; 4.5MM LCK DRILL GUIDE INSRT | Placa, Fijación, Hueso - 2.0MM K-WIRE LCK GUIDE INSRT; INSERTO DE GUÍA DE TALADRO LCK DE 2.0MM; GUÍA DE TORNILLO DE BLOQUEO DE 3,5 MM; GUÍA DE TORNILLO DE BLOQUEO DE 4.5 / 5.7MM; INSERCIÓN DE GUÍA DE TALADRO LCK DE 4.5MM | i
353 | Plate, Fixation, Bone - LO-PRO SCRW T,SS 2.7X 60MMCORTEX | Placa, fijación, hueso - LO-PRO SCRW T, SS 2.7X 60MMCORTEX | i
354 | Plate, Fixation, Bone - DISTAL CLAVICLE PLATE, 8 HOLE, LEFT, SS | Placa, Fijación, Hueso - PLACA DE CLAVÍCULA DISTAL, 8 AGUJEROS, IZQUIERDA, SS | i
355 | Plate, Fixation, Bone - PLATE, FIXATION, BONE | Placa, Fijación, Hueso - PLACA, FIJACIÓN, HUESO | i
356 | Plate, Fixation, Bone - PLATE, FIXATION, BONEScrew, Fixation, Bone | Placa, Fijación, Hueso - PLACA, FIJACIÓN, HUESO Tornillo, Fijación, Hueso | i
357 | Plate, Fixation, Bone - SYNTHES 1.0MM TI. CORTEX SELF-DRILLING SCREWS (HAND & NEURO) | Placa, Fijación, Hueso - SYNTHES 1.0MM TI. TORNILLOS CORTEX AUTOTRADACABLES (MANUALES Y NEURO) | i
358 | Plate, Fixation, Bone - LO-PRO LOCK SCRW,3.0MMX 26MMTI | Placa, fijación, hueso - TORNILLO DE BLOQUEO LO-PRO, 3.0MMX 26MMTI | i
359 | Plate, Fixation, Bone - LO-PRO LOCK SCRW,TI,3.5MMX 10MM | Placa, fijación, hueso - TORNILLO DE BLOQUEO LO-PRO, TI, 3,5 MM X 10 MM | i
360 | Plate, Fixation, Bone - 2.4 X 10MM VAL SCREW, Ti | Placa, fijación, hueso - TORNILLO VAL DE 2.4 X 10MM, Ti | i
361 | Polymer, Ear, Nose And Throat, Synthetic, Absorbable - PuraSinus | Polímero, oído, nariz y garganta, sintético, absorbible - PuraSinus | i
362 | Positioner, Socket - POSITIONER, SOCKET | Posicionador, enchufe - POSICIONADOR, ENCHUFE | i
363 | Post, Root Canal | Poste, conducto radicular | i
364 | Prism, Fresnel, Ophthalmic - 3M PRESS ON OPTICS | Prisma, Fresnel, Oftálmico - PRENSA 3M EN ÓPTICA | i
365 | Tester, Pulp - Plasmaid Endo Spray | Probador, Pulpa - Plasmaid Endo Spray | i
366 | Mouthguard, Prescription - BRO PRO Mouthguard; BRX PRO | Protector bucal, prescripción - Protector bucal BRO PRO; BRX PRO | i
367 | Protector, Skin Pressure - 3M; RESTON BRAND SELF-ADHER; RESTON SELF-ADHERING | Protector, presión cutánea - 3M; SELFADHER MARCA RESTON; RESTON AUTOADHERENTE | i
368 | Prosthesis, Intervertebral Disc - Simplify® Cervical Artificial Disc | Prótesis, disco intervertebral - Disco artificial cervical Simplify® | i
369 | Prosthesis, Partial Ossicular Replacement - REPLACEMENT, OSSICULAR PROSTHESIS, TOTALPROSTHESIS, PARTIAL OSSICULAR REPLACEMENT | Prótesis, Reemplazo Osicular Parcial - REEMPLAZO, PRÓTESIS OSICULAR, PRÓTESIS TOTAL, REEMPLAZO OSICULAR PARCIAL | i
370 | Prosthesis, Knee, Femorotibial, Non-Constrained, Cemented, Metal/Polymer - EXTRAMEDULLARY ALIGNMENT ROD | Prótesis, rodilla, femorotibial, no constreñida, cementada, metal / polímero - VARILLA DE ALINEACIÓN EXTRAMEDULAR | i
371 | Test, Hiv Detection - 247LABKIT | Prueba, detección de vih - 247LABKIT | i
372 | Point, Paper, Endodontic | Punto, Papel, Endodoncia | i
373 | Warmer, Blood, Non-Electromagnetic Radiation - 3M™ Ranger™ | Radiación más cálida, sanguínea y no electromagnética - 3M ™ Ranger ™ | i
374 | Reagent/Device, Inoculum Calibration - Prompt Innoculation | Reactivo / dispositivo, calibración del inóculo: inoculación inmediata | i
375 | Dna-Reagents, Neisseria - 247LABKIT | Reactivos de ADN, Neisseria - 247LABKIT | i
376 | Reagents, 2019-Novel Coronavirus Nucleic Acid - TRUPCR | Reactivos, Ácido nucleico de coronavirus novedoso 2019 - TRUPCR | i
377 | Container, Specimen, Non-Sterile - 2VIEW SPECIMEN CONTAINER | Recipiente, muestra, no estéril - 2VER RECIPIENTE DE MUESTRAS | i
378 | Replacement, Ossicular Prosthesis, Total - REPLACEMENT, OSSICULAR PROSTHESIS, TOTALPROSTHESIS, PARTIAL OSSICULAR REPLACEMENT | Reemplazo, Prótesis Osicular, Total - REEMPLAZO, PRÓTESIS OSICULAR, PRÓTESIS TOTAL, REEMPLAZO OSICULAR PARCIAL | i
379 | Refractor, Manual, Non-Powered, Including Phoropter - 20/20 NOW; 20/20 Vision Center; 20/20 Vision Center, LLC; 20/20NOW | Refractor, manual, sin motor, incluido foróptero - 20/20 NOW; Centro de visión 20/20; 20/20 Vision Center, LLC; 20/20 AHORA | i
380 | Resin, Denture, Relining, Repairing, Rebasing | Resina, dentadura postiza, rebasado, reparación, cambio de base | i
381 | Spring, Orthodontic - Forsus Fatigue Resistant Device; Hi-T II Coil Springs; Unitek Orthodontic Springs; Unitek TAD Constant Force Coil Springs | Resorte, Ortodoncia - Dispositivo Forsus Resistente a la Fatiga; Resortes helicoidales Hi-T II; Resortes de ortodoncia Unitek; Muelles helicoidales de fuerza constante Unitek TAD | i
382 | Respirator, Surgical | Respirador Quirúrgico | i
383 | Respirator, Surgical - 3M¿ VFlex¿ Health Care Particulate Respirator And Surgical Mask | Respirador quirúrgico - 3M¿ VFlex¿ Respirador de partículas y mascarilla quirúrgica para el cuidado de la salud | i
384 | Respirator, N95, For Use By The General Public In Public Health Medical Emergencies - 3M; 3M Respirator | Respirador, N95, para uso del público en general en emergencias médicas de salud pública - 3M; Respirador 3M | i
385 | Respirator, Surgical - Respirator,Surgical | Respirador, Quirúrgico - Respirador, Quirúrgico | i
386 | Retractor, All Types | Retractor, todos los tipos | i
387 | Liner, Cavity, Calcium Hydroxide | Revestimiento, cavidad, hidróxido de calcio | i
388 | Bedding, Disposable, Medical - 3M; 3M(TRADE MARK) BIO | Ropa de cama, desechable, médica - 3M; 3M (MARCA COMERCIAL) BIO | o
389 | Bedding, Disposable, Medical - Headrest Cover | Ropa de cama, desechable, médica - Funda para reposacabezas | o
390 | Scaler, Periodontic - Sickle-Style Cement Remover | Scaler, periodontic - removedor de cemento estilo hoz | o
391 | Setter, Band, Orthodontic - Molar Band Seater | Setter, Band, Ortodoncia - Molar Band Seater | i
392 | Wheelchair, Powered | Silla de ruedas, motorizada | i
393 | Wheelchair, Powered - BOUNDER; PARTNER | Silla de ruedas, motorizada - BOUNDER; PAREJA | i
394 | Medical Device Data System - 1Comm Medical; 1Comm Provider Driven System; 1Comm Value Driven System | Sistema de datos de dispositivos médicos - 1Comm Medical; 1Sistema impulsado por el proveedor de comunicaciones; 1Comm Sistema impulsado por el valor | o
395 | Medical Device Data System - D318240 | Sistema de datos de dispositivos médicos - D318240 | o
396 | Medical Device Data System - GALE | Sistema de datos de dispositivos médicos - GALE | o
397 | Medical Device Data System - Medical Device Data System - CareConnect; Medical Device Data System - GoHome; Medical Device Data System - VitaCast | Sistema de datos de dispositivos médicos - Sistema de datos de dispositivos médicos - CareConnect; Sistema de datos de dispositivos médicos - GoHome; Sistema de datos de dispositivos médicos - VitaCast | o
398 | Nucleic Acid Detection System For Non-Viral Microorganism(S) Causing Sexually Transmitted Infections - 247LABKIT | Sistema de detección de ácidos nucleicos para microorganismos no virales que causan infecciones de transmisión sexual - 247LABKIT | o
399 | Autosomal Recessive Carrier Screening Gene Mutation Detection System - Autosomal Recessive Carrier Screening Gene Mutation Detection System | Sistema de detección de mutaciones genéticas de detección de portadores autosómicos recesivos - Sistema de detección de mutaciones de genes de detección de portadores autosómicos recesivos | o
400 | Genetic Variant Detection And Health Risk Assessment System - Genetic Variant Detection And Health Risk Assessment System | Sistema de detección de variantes genéticas y evaluación de riesgos para la salud: sistema de detección de variantes genéticas y evaluación de riesgos para la salud | o
401 | Cancer Predisposition Risk Assessment System - Cancer Predisposition Risk Assessment System | Sistema de evaluación de riesgos de predisposición al cáncer: sistema de evaluación de riesgos de predisposición al cáncer | o
402 | Direct-To-Consumer Access Pharmacogenetic Assessment System - Direct-To-Consumer Access Pharmacogenetic Assessment System | Sistema de evaluación farmacogenética de acceso directo al consumidor - Sistema de evaluación farmacogenética de acceso directo al consumidor | o
403 | Direct-To-Consumer Access Pharmacogenetic Assessment System - 23andMe Personal Genome Service Pharmacogenetics Reports | Sistema de evaluación farmacogenética de acceso directo al consumidor: informes de farmacogenética del servicio genómico personal 23andMe | o
404 | Trichomonas Vaginalis Nucleic Acid Amplification Test System - 247LABKIT | Sistema de prueba de amplificación de ácido nucleico de Trichomonas Vaginalis - 247LABKIT | o
405 | Image-Intensified Fluoroscopic X-Ray System, Mobile - 20MED | Sistema de rayos X fluoroscópico intensificado por imagen, móvil - 20MED | i
406 | Interventional Fluoroscopic X-Ray System - 20MED | Sistema de rayos X fluoroscópico intervencionista - 20MED | i
407 | System, Thermal Regulating - 3M™ Bair Hugger™ | Sistema de regulación térmica - 3M ™ Bair Hugger ™ | i
408 | Thoracolumbosacral Pedicle Screw System - APPLIANCE, FIXATION, SPINAL INTERLAMINALOrthosis | Sistema de tornillos pediculares toracolumbosacros - APARATO, FIJACIÓN, Órtesis INTERLAMINAL ESPINAL | i
409 | Thoracolumbosacral Pedicle Screw System - Vitality Closure Top Shear Off; Vitality Closure Top Torque Limit; Vitality Top Loading Polyaxial Screw Assy; Vitality Transverse Connector Assembly Adjustable; Vitality Transverse Connector Assembly Fixed | Sistema de tornillos pediculares toracolumbosacros - Cizallamiento superior con cierre de vitalidad; Límite de par superior con cierre de vitalidad; Conjunto de tornillo poliaxial de carga superior Vitality; Conjunto de conector transversal Vitality ajustable; Conjunto de conector transversal Vitality fijo | i
410 | Thoracolumbosacral Pedicle Screw System - Taurus Pedicle Screw System | Sistema de tornillos pediculares toracolumbosacros - Sistema de tornillos pediculares Taurus | i
411 | Thoracolumbosacral Pedicle Screw System - Valeo Pedicle Screw System | Sistema de tornillos pediculares toracolumbosacros - Sistema de tornillos pediculares Valeo | i
412 | Thoracolumbosacral Pedicle Screw System - Title 2 (Polyaxial Spinal System) | Sistema de tornillos pediculares toracolumbosacros - Título 2 (Sistema espinal poliaxial) | i
413 | Thoracolumbosacral Pedicle Screw System - APPLIANCE, FIXATION, SPINAL INTERLAMINALAPPLIANCE | Sistema de tornillos pediculares toracolumbosacros: APARATO, FIJACIÓN, APLICACIÓN INTERLAMINAL ESPINAL | i
414 | Pedicle Screw Spinal System, Adolescent Idiopathic Scoliosis - Vitality Closure Top Shear Off; Vitality Closure Top Torque Limit; Vitality Top Loading Polyaxial Screw Assy; Vitality Transverse Connector Assembly Adjustable; Vitality Transverse Connector Assembly Fixed | Sistema espinal de tornillos pediculares, escoliosis idiopática adolescente - Cizallamiento superior con cierre de vitalidad; Límite de par superior con cierre de vitalidad; Conjunto de tornillo poliaxial de carga superior Vitality; Conjunto de conector transversal Vitality ajustable; Conjunto de conector transversal Vitality fijo | i
415 | System, Digital Image Communications, Radiological - Unitek Digital Models; Unitek Treatment Management Portal | Sistema, comunicaciones de imágenes digitales, radiológico: modelos digitales de Unitek; Portal de gestión de tratamientos de Unitek | i
416 | System, Electrogastrography (Egg) - 3CPM Electrogastrography System | Sistema, electrogastrografía (huevo) - Sistema de electrogastrografía 3CPM | o
417 | System, Optical Impression, Computer Assisted Design And Manufacturing (Cad/Cam) Of Dental Restorations - Heron IOS | Sistema, impresión óptica, diseño y fabricación asistidos por computadora (Cad / Cam) de restauraciones dentales - Heron IOS | o
418 | System, Measurement, Blood-Pressure, Non-Invasive - 1byone | Sistema, medición, presión arterial, no invasivo: 1 por uno | i
419 | System, Measurement, Blood-Pressure, Non-Invasive - Arm Blood Pressure Monitor | Sistema, medición, presión arterial, no invasivo: monitor de presión arterial de brazo | i
420 | System, Measurement, Blood-Pressure, Non-Invasive - Wrist Blood Pressure Monitor | Sistema, medición, presión arterial, no invasivo: monitor de presión arterial de muñeca | i
421 | System, Planning, Radiation Therapy Treatment - .Decimal LLC | Sistema, planificación, tratamiento de radioterapia - .Decimal LLC | i
422 | System, Planning, Radiation Therapy Treatment - P.D 5.1 | Sistema, planificación, tratamiento de radioterapia - P.D 5.1 | i
423 | System, Planning, Radiation Therapy Treatment - Astroid Dosimetry App | Sistema, planificación, tratamiento de radioterapia: aplicación de dosimetría de astroides | i
424 | System, Image Processing, Radiological - Dentiq3D | Sistema, procesamiento de imágenes, radiológico - Dentiq3D | i
425 | System, Image Processing, Radiological - DentiqAir | Sistema, procesamiento de imágenes, radiológico - DentiqAir | i
426 | System, Image Processing, Radiological - DentiqGuide | Sistema, procesamiento de imágenes, radiológico - DentiqGuide | i
427 | System, Image Processing, Radiological - VARO Plan | Sistema, Procesamiento de Imágenes, Radiológico - Plan VARO | i
428 | System, Image Processing, Radiological - AIS 3D App; ICX-MagellanX; RealGuide Software Suite | Sistema, procesamiento de imágenes, radiológico: aplicación AIS 3D; ICX-MagellanX; Paquete de software RealGuide | i
429 | System, Image Processing, Radiological - 360 Imaging; 360dps | Sistema, procesamiento de imágenes, radiológico: imágenes 360; 360 dps | i
430 | System, X-Ray, Fluoroscopic, Image-Intensified - 20MED | Sistema, Rayos X, Fluoroscópico, Imagen Intensificada - 20MED | i
431 | System, X-Ray, Tomography, Computed | Sistema, Rayos X, Tomografía, Computadoras | i
432 | System, Suspension, Cell Culture - The 3D Cell Expansion System (3D-CES) | Sistema, suspensión, cultivo celular: el sistema de expansión celular 3D (3D-CES) | o
433 | System, Telethermographic (Adjunctive Use) - Fever Filter | Sistema, teletermográfico (uso complementario) - Filtro de fiebre | o
434 | System, Telethermographic (Adjunctive Use) - SmartBag | Sistema, teletermográfico (uso complementario) - SmartBag | o
435 | Dna Probe, Nucleic Acid Amplification, Chlamydia - 247LABKIT | Sonda de adn, amplificación de ácidos nucleicos, clamidia - 247LABKIT | o
436 | Support, Head And Trunk, Wheelchair - ARMADILLO BACK SUPPORT; Armadillo MAPS Back Support; CLASSIC BACK SUPPORT; CLASSIC DEEP BACK SUPPORT; FHAC Back Support; FHPC Back Support; HAAC Back Support; HAKC Back Support; HAPC Back Support; KulFit; MultiFit; NuFit; OPTIMA BACK SUPPORT; OPTIMA CARBON BACK SUPPORT; OPTIMA CARBON DEEP BACK SUPPORT; OPTIMA DEEP BACK SUPPORT; Optima FH AC; Optima FH Carbon Fiber AC; Optima FH PC; UFIT BACK SUPPORT; UFIT DEEP BACK SUPPORT; UFIT II BACK SUPPORT; UFIT II DEEP BACK SUPPORT; XTEND BACK SUPPORT; XTEND DEEP BACK SUPPORT; XTEND KIDS BACK SUPPORT | Soporte, Cabeza y Tronco, Silla de Ruedas - SOPORTE DE RESPALDO ARMADILLO; Soporte de espalda Armadillo MAPS; SOPORTE DE ESPALDA CLÁSICO; SOPORTE TRASERO PROFUNDO CLÁSICO; Soporte de espalda FHAC; Soporte de espalda FHPC; Soporte de espalda HAAC; Soporte para la espalda HAKC; Soporte de espalda HAPC; KulFit; MultiFit; NuFit; SOPORTE DE ESPALDA OPTIMA; SOPORTE POSTERIOR DE CARBONO OPTIMA; SOPORTE POSTERIOR PROFUNDO DE CARBONO OPTIMA; SOPORTE DE ESPALDA PROFUNDA OPTIMA; Optima FH AC; Fibra de carbono Optima FH AC; Optima FH PC; SOPORTE DE ESPALDA UFIT; SOPORTE TRASERO PROFUNDO UFIT; SOPORTE DE ESPALDA UFIT II; SOPORTE TRASERO PROFUNDO UFIT II; SOPORTE DE ESPALDA XTEND; SOPORTE TRASERO PROFUNDO XTEND; SOPORTE DE ESPALDA PARA NIÑOS XTEND | i
437 | Bracket, Ceramic, Orthodontic | Soporte, Cerámica, Ortodoncia | i
438 | Bracket, Ceramic, Orthodontic - Clarity SL | Soporte, Cerámica, Ortodoncia - Clarity SL | i
439 | Support, Scrotal, Therapeutic - 3M | Soporte, escrotal, terapéutico - 3M | o
440 | Bracket, Metal, Orthodontic | Soporte, Metal, Ortodoncia | i
441 | Bracket, Plastic, Orthodontic | Soporte, Plástico, Ortodoncia | i
442 | Bracket, Plastic, Orthodontic - 2CLEAR BRACKET | Soporte, Plástico, Ortodoncia - 2 SOPORTE CLARO | i
443 | Bracket, Plastic, Orthodontic - Clarity; Unitek Gemini Clear | Soporte, Plástico, Ortodoncia - Claridad; Unitek Gemini Clear | i
444 | Monitor,Test,Hiv-1 - 247LABKIT | Supervisar, probar, VIH-1 - 247LABKIT | o
445 | Suture, Absorbable, Natural | Sutura, absorbible, natural | i
446 | Suture, Absorbable, Synthetic, Polyglycolic Acid | Sutura, absorbible, sintético, ácido poliglicólico | i
447 | Suture, Nonabsorbable, Silk | Sutura, No absorbible, Seda | i
448 | Suture, Nonabsorbable, Synthetic, Polyamide | Sutura, no absorbible, sintética, poliamida | i
449 | Suture, Nonabsorbable, Synthetic, Polyethylene | Sutura, no absorbible, sintética, polietileno | i
450 | Suture, Nonabsorbable, Synthetic, Polypropylene | Sutura, no absorbible, sintética, polipropileno | i
451 | Suture, Surgical, Absorbable, Polydioxanone | Sutura, quirúrgica, absorbible, polidioxanona | i
452 | Drill, Dental, Intraoral | Taladro, Dental, Intraoral | i
453 | Drill, Surgical, Ent (Electric Or Pneumatic) Including Handpiece - DRILL, SURGICAL, ENT | Taladro, quirúrgico, ent (eléctrico o neumático) que incluye pieza de mano - TALADRO, QUIRÚRGICO, ENT | o
454 | Drills, Burrs, Trephines & Accessories (Simple, Powered) - STIMULATOR, ELECTRICAL, EVOKED RESPONSEDRILLS, BURRS, TREPHINES & ACCESSORIES | Taladros, rebabas, trépanos y accesorios (simples, motorizados) - ESTIMULADOR, ELÉCTRICO, RESPUESTAS EVOCADAS RILLAS, REBAJAS, TREFINOS Y ACCESORIOS | o
455 | Drills, Burrs, Trephines & Accessories (Simple, Powered) - MOTOR, DRILL, ELECTRICDRILLS, BURRS, TREPHINES & ACCESSORIES | Taladros, rebabas, trépanos y accesorios (simples, motorizados) - MOTOR, TALADRO, TALADROS ELÉCTRICOS, RECAMBIOS, TREFINOS Y ACCESORIOS | o
456 | Tap, Bone - TAP, BONE | Tap, Bone - TAP, BONE. | o
457 | Thermometer, Clinical Color Change - 3M | Termómetro, cambio de color clínico - 3M | i
458 | Thermometer, Electronic, Clinical | Termómetro, electrónico, clínico | i
459 | Thermometer, Electronic, Clinical - 180 Innovations, LLC | Termómetro, electrónico, clínico - 180 Innovations, LLC | i
460 | Thermometer, Electronic, Clinical - 3M | Termómetro, electrónico, clínico - 3M | i
461 | Thermometer, Electronic, Clinical - 3M™ Bair Hugger™ | Termómetro, electrónico, clínico - 3M ™ Bair Hugger ™ | i
462 | Thermometer, Electronic, Clinical - Bestmed | Termómetro, electrónico, clínico - Bestmed | i
463 | Thermometer, Electronic, Clinical - 1BYONE TOUCH-FREE INFRARED THERMOMETER | Termómetro, electrónico, clínico - TERMÓMETRO INFRARROJO SIN TACTO 1BYONE | i
464 | Holder, Film, X-Ray | Titular, Película, Rayos X | i
465 | Pad, Menstrual, Unscented - 29Days Panty Long Liner; 29Days Real Cotton Organic Ultra-Slim With Wing Overnight Sanitary Pad; 29Days Real Cotton Organic Ultra-Slim With Wings Large Sanitary Pad; 29Days Real Cotton Organic Ultra-Slim With Wings Regular Sanitary Pad; 29Days Ultra-Slim With Wings Large Sanitary Pad; 29Days Ultra-Slim With WIngs Regular Sanitary Pad | Toalla, menstrual, sin perfume - 29Days Panty Long Liner; 29Días de algodón orgánico ultradelgado con almohadilla sanitaria de noche con alas; Almohadilla sanitaria grande de algodón orgánico ultradelgado con alas de 29 días; Almohadilla sanitaria regular de algodón orgánico ultradelgado con alas de 29 días; Almohadilla sanitaria ultradelgada con alas de 29 días; Almohadilla sanitaria de 29 días ultradelgada con alas | o
466 | Screw, Fixation, Intraosseous - SYNTHES (USA) 1.0/1.22 MM CRANIOFACIAL SCREWS | Tornillo de fijación intraóseo - SYNTHES (EE. UU.) TORNILLOS CRANEOFACIALES DE 1.0 / 1.22 MM | i
467 | Screw, Fixation, Bone - 0.6 Single-Ended Trocar K-Wire 70mm; FO Micro Screw (Cannulated) | Tornillo, fijación, hueso - 0.6 Aguja de Kirschner de trocar de un solo extremo de 70 mm; FO Micro Tornillo (Canulado) | i
468 | Screw, Fixation, Bone - 2.4 X 36MM VAL SCREW, Ti; 2.4 X 38MM VAL SCREW, Ti; 2.4 X 40MM VAL SCREW, Ti; LOW PROFILE SCREW, TI, 4.0MM X 10MM; LOW PROFILE SCREW, TI, 4.0MM X 12MM | Tornillo, Fijación, Hueso - 2.4 X 36MM VAL SCREW, Ti; TORNILLO VALV 2.4 X 38MM, Ti; TORNILLO VAL DE 2.4 X 40MM, Ti; TORNILLO DE PERFIL BAJO, TI, 4.0MM X 10MM; TORNILLO DE PERFIL BAJO, TI, 4.0MM X 12MM | i
469 | Screw, Fixation, Bone - WASHER, BOLT NUTScrew, Fixation, Bone | Tornillo, Fijación, Hueso - ARANDELA, PERNO TUERCA Tornillo, Fijación, Hueso | i
470 | Screw, Fixation, Bone - PLATE, FIXATION, BONEScrew, Fixation, Bone | Tornillo, Fijación, Hueso - PLACA, FIJACIÓN, HUESO Tornillo, Fijación, Hueso | i
471 | Screw, Fixation, Bone - SYNTHES 1.0/1.2 MM PLUSDRIVE SCREWS | Tornillo, fijación, hueso - SYNTHES 1.0 / 1.2 MM PLUSDRIVE SCREWS | i
472 | Screw, Fixation, Bone - LO-PRO LOCK SCRW,SS 3.5X 10MM | Tornillo, fijación, hueso - TORNILLO DE BLOQUEO LO-PRO, SS 3.5X 10MM | i
473 | Screw, Fixation, Bone - Screw, Fixation, Bone | Tornillo, Fijación, Hueso - Tornillo, Fijación, Hueso | i
474 | Screw, Fixation, Intraosseous - SYNTHES 1.0MM TI. CORTEX SELF-DRILLING SCREWS (CARNIOFACIAL) | Tornillo, fijación, intraóseo - SYNTHES 1.0MM TI. TORNILLOS CORTEX AUTORRADANTES (CARNIOFACIAL) | i
475 | Suit, Surgical - 3F Ace Non Surgical Gown | Traje quirúrgico - Bata no quirúrgica 3F Ace | o
476 | Transmitters And Receivers, Physiological Signal, Radiofrequency - 3M Littmann TeleSteth Online Auscultation System | Transmisores y receptores, señal fisiológica, radiofrecuencia - 3M Littmann TeleSteth Online Auscultation System | i
477 | Tube Impression And Matrix - Dental Matrix Band | Tubo de impresión y matriz - Banda de matriz dental | i
478 | Tube, Orthodontic | Tubo, Ortodoncia | i
479 | Tubes, Vials, Systems, Serum Separators, Blood Collection - 247LABKIT | Tubos, viales, sistemas, separadores de suero, extracción de sangre - 247LABKIT | i
480 | A Chemical Vapor Sterilization Multivariable Chemical Indicator | Un indicador químico multivariable de esterilización por vapor químico | i
481 | Unit, Operative Dental, Accessories - Sleeves And Cover For Dental Unit | Unidad, quirófano, accesorios - Fundas y funda para unidad dental | i
482 | Valve, Non-Rebreathing - BigEasy Non-Rebreathing Valve | Válvula para no volver a respirar - Válvula para no volver a respirar BigEasy | i
483 | Rod, Fixation, Intramedullary And Accessories - 7/16 GUIDE BOLT; CANNULATED IMPACTOR - LONG; LONG HEXDRIVER; SEMIEXTENDED GUIDE BOLT | Varilla, Fijación, Intramedular Y Accesorios - PERNO GUÍA 7/16; IMPACTOR CANULADO - LARGO; HEXDRIVER LARGO; TORNILLO GUIA SEMIEXTENDIDO | i
484 | Bandage, Elastic - 3M | Vendaje, elástico - 3M | i
485 | Bandage, Elastic - Elastic Bandage | Vendaje, elástico - vendaje elástico | i
486 | Dressing, Wound And Burn, Hydrogel W/Drug And/Or Biologic | Vendaje, herida y quemadura, hidrogel con fármaco y / o biológico | i
487 | Dressing, Wound, Drug | Vendaje, Herida, Droga | i
488 | Dressing, Wound, Drug - 3M Tegaderm | Vendaje, herida, fármaco - 3M Tegaderm | i
489 | Dressing, Wound, Hydrophilic - 3M | Vendaje, herida, hidrofílico - 3M | i
490 | Dressing, Wound, Hydrogel Without Drug And/Or Biologic - 3M | Vendaje, Herida, Hidrogel sin Droga y / o Biológico - 3M | i
491 | Dressing, Wound, Drug - 3M™ Tegaderm™ Antimicrobial I.V. Advanced Securement Dressing; 3M™ Tegaderm™ Antimicrobial Transparent Dressing | Vendaje, Herida, Medicamento - 3M ™ Tegaderm ™ Antimicrobial I.V. Aderezo de sujeción avanzada; Apósito transparente antimicrobiano 3M ™ Tegaderm ™ | i
492 | Dressing, Wound, Occlusive - DRESSING; OCCLUSIVE (MULTIPLE BRANDS); WOUND | Vendaje, Herida, Oclusivo - VESTIDO; OCLUSIVE (MÚLTIPLES MARCAS); HERIDA | i
493 | Bandage, Liquid - 3M™ Cavilon™ | Vendaje, líquido - 3M ™ Cavilon ™ | i
494 | Bandage, Liquid - 3M™ Cavilon™; 3M™ Nexcare™ | Vendaje, líquido - 3M ™ Cavilon ™; 3M ™ Nexcare ™ | i
495 | Bandage, Liquid - 3M; Liquid Bandage Drops | Vendaje, líquido - 3M; Gotas de vendaje líquido | i
496 | Bandage, Liquid, Skin Protectant - 3M | Vendaje, líquido, protector de la piel - 3M | i
497 | Bandage, Cast - 3M; 3M¿ Scotchcast¿ | Vendaje, yeso - 3M; 3M¿ Scotchcast¿ | i
498 | Bandage, Cast - ABERDEEN COMPRESS; IBC COMPRESS | Vendaje, yeso - ABERDEEN COMPRESS; COMPRESIÓN IBC | i
499 | Dress, Surgical - Surgical Dressing | Vestido, quirúrgico - apósito quirúrgico | i

## Top10
|  | DM | # Registros (A mayo del 2021) | Clase | Especialidad | Titulo | Identificación
Drill, Surgical, Ent (Electric Or Pneumatic) Including Handpiece | Taladro, quirúrgico, ent (eléctrico o neumático) que incluye pieza de mano |  | 100 | 2 | Oreja, Nariz Garganta | Taladro quirúrgico eléctrico o neumático de oído, nariz y garganta. | Un taladro quirúrgico eléctrico o neumático para oídos, nariz y garganta es un dispositivo de perforación giratorio, incluida la pieza de mano, que está diseñado para impulsar varios accesorios, como una fresa para oídos, nariz y garganta, para la incisión controlada o extracción de hueso en el área del oído, la nariz y la garganta.
Device, Anti-Snoring | Dispositivo, Anti-Ronquidos |  | 93 | 2 | Dental | Dispositivos intraorales para roncar y dispositivos intraorales para roncar y apnea obstructiva del sueño. | Los dispositivos intraorales para roncar y los dispositivos intraorales para roncar y la apnea obstructiva del sueño son dispositivos que se usan durante el sueño para reducir la incidencia de ronquidos y tratar la apnea obstructiva del sueño. Los dispositivos están diseñados para aumentar la permeabilidad de las vías respiratorias y reducir la turbulencia del aire y la obstrucción de las vías respiratorias. La clasificación incluye dispositivos de elevación del paladar, dispositivos de retención de la lengua y dispositivos de reposicionamiento mandibular.
Dispenser, Solid Medication | Dispensador de medicamentos sólidos |  | 89 | 1 | Terapeuticos de medicina Fisica | Dispositivo de asistencia para la actividad diaria. | Un dispositivo de asistencia para la actividad diaria es un adaptador o utensilio modificado que está destinado a fines médicos para ayudar a un paciente a realizar una función específica.
Device, Irrigation, Ocular Surgery | Dispositivo, Irrigación, Cirugía ocular | ü | 77 | 1 | Oftálmico quirurguico | Dispositivo de irrigación para cirugía ocular. | Un dispositivo de irrigación para cirugía ocular es un dispositivo destinado a ser suspendido sobre el área ocular durante la cirugía oftálmica para administrar irrigación continua y controlada al campo quirúrgico.
Bath, Incubators/Water | Baño, incubadoras / agua |  | 73 | 1 | Microbiologia | Incubadora microbiológica. | Una incubadora microbiológica es un dispositivo con varias cámaras o compartimentos llenos de agua en los que se mantienen las condiciones ambientales controladas, en particular la temperatura. Está destinado a fines médicos para cultivar microorganismos y ayudar en el diagnóstico de enfermedades.
Amalgamator, Dental, Ac-Powered | Amalgamador, Dental, Ac-Powered | ü | 40 | 1 | Dental | Dental amalgamator. | Un amalgamador dental es un dispositivo, generalmente alimentado por CA, destinado a mezclar, mediante agitación, cápsulas de amalgama que contienen mercurio y partículas de aleación dental, como plata, estaño, zinc y cobre. El material de amalgama dental mixto está destinado a rellenar caries dentales.
Bag, Intestine | Bolsa, Intestino | ü | 37 | 1 | Cirugia general y Plastica | Bolsa para órganos. | Una bolsa de órganos es un dispositivo que es una bolsa de plástico flexible destinada a ser utilizada como receptáculo temporal de un órgano durante procedimientos quirúrgicos para evitar la pérdida de humedad.
Ring (Wound Protector), Drape Retention, Internal | Anillo (protector de heridas), retención de paño, interno | ü | 23 | 2 | Cirugia general y Plastica - Quirurgico | Paños quirúrgicos y accesorios para paños quirúrgicos. | Un paño quirúrgico y sus accesorios son dispositivos hechos de materiales naturales o sintéticos destinados a ser utilizados como una cubierta protectora para el paciente, como para aislar un sitio de incisión quirúrgica de contaminación microbiana y de otro tipo. El dispositivo incluye un protector de plástico para heridas que puede adherirse a la piel alrededor de una incisión quirúrgica o colocarse en una herida para cubrir sus bordes expuestos, y un paño de látex con una funda para dedos autorretenida que está destinada a permitir la inserción repetida del cirujano. dedo en el recto durante la realización de una prostatectomía transuretral.
System, Suspension, Cell Culture | Sistema, suspensión, cultivo celular |  | 18 | 1 | Hematología | Suministros y equipo para cultivo de células y tejidos. | Los suministros y el equipo para cultivos de células y tejidos son dispositivos que se utilizan para examinar, propagar, nutrir o hacer crecer células y cultivos de tejidos. Estos incluyen artículos tales como cámaras de cultivo de portaobjetos, aparatos de perfusión y rodillo, sistemas de suspensión de cultivo celular y matraces, discos, tubos y frascos rotativos de cultivo de tejidos.
Monitor,Test,Hiv-1 | Supervisar, probar, VIH-1 |  | 9 | 3 | NO | Prueba De Detección De Vih | NO cuenta con la totalidad de la informacion requerida

## Seleccionado
|  | DM | # Registros (A mayo del 2021) | Clase | Especialidad | Titulo | Identificación
Dispenser, Solid Medication | Dispensador de medicamentos sólidos |  | 89 | 1 | Terapeuticos de medicina Fisica | Dispositivo de asistencia para la actividad diaria. | Un dispositivo de asistencia para la actividad diaria es un adaptador o utensilio modificado que está destinado a fines médicos para ayudar a un paciente a realizar una función específica.
Amalgamator, Dental, Ac-Powered | Amalgamador, Dental, Ac-Powered | ü | 40 | 1 | Dental | Dental amalgamator. | Un amalgamador dental es un dispositivo, generalmente alimentado por CA, destinado a mezclar, mediante agitación, cápsulas de amalgama que contienen mercurio y partículas de aleación dental, como plata, estaño, zinc y cobre. El material de amalgama dental mixto está destinado a rellenar caries dentales.
Ring (Wound Protector), Drape Retention, Internal | Anillo (protector de heridas), retención de paño, interno | ü | 23 | 2 | Cirugia general y Plastica - Quirurgico | Paños quirúrgicos y accesorios para paños quirúrgicos. | Un paño quirúrgico y sus accesorios son dispositivos hechos de materiales naturales o sintéticos destinados a ser utilizados como una cubierta protectora para el paciente, como para aislar un sitio de incisión quirúrgica de contaminación microbiana y de otro tipo. El dispositivo incluye un protector de plástico para heridas que puede adherirse a la piel alrededor de una incisión quirúrgica o colocarse en una herida para cubrir sus bordes expuestos, y un paño de látex con una funda para dedos autorretenida que está destinada a permitir la inserción repetida del cirujano. dedo en el recto durante la realización de una prostatectomía transuretral.