## PRGR. DE TRANSICION
PROGRAMA DE TRANSICIÓN A AL SIG BASADO EN LOS ESTÁNDARES ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015
ITEM | ACCIÓN PROPUESTA | REQUISITO AL QUE SE LE DA CUMPLIMIENTO |  | DESCRIPCIÓN ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN | PROCESOS AFECTADOS | RECURSOS | RESPONSABLES | RESULTADO ESPERADO | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9 |  |  |  | MES 10 |  |  |  | MES 11 |  |  |  | MES 12
|  | ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Realizar lluvia de ideas con los líderes de los procesos para elaborar análisis DOFA. | 4.1 Contexto de la organización | 4.1 Contexto de la organización | CU CONECTORES S.A.S. no cuenta dentro de su Sistema de Gestión de Calidad, ni dentro de su planeación estratégica con un análisis de los factores externos e internos que afectan a la empresa, ya sea positiva o negativamente | Todos los procesos | *Salon de capacitaciones *Tablero acrílico *Papelógrafo | Gerente General | Matriz DOFA elaborada desde la perspectiva de cada uno de los procesos | bar: MES 1 1
2 | Realizar análisis DOFA con la Junta de Socios teniendo en cuenta la información obtenida de la lluvia de ideas de los líderes de procesos. | 4.1 Contexto de la organización | 4.1 Contexto de la organización | CU CONECTORES S.A.S. no cuenta dentro de su Sistema de Gestión de Calidad, ni dentro de su planeación estratégica con un análisis de los factores externos e internos que afectan a la empresa, ya sea positiva o negativamente. | Todos los procesos | *Salon de capacitaciones *Tablero acrílico *Papelógrafo | Gerente General | Matriz DOFA elaborada desde la perspectiva de la Alta Dirección | bar: MES 1 2
3 | Con la información obtenida del análisis DOFA y realizar evaluación de riesgos. Elaborar matriz donde se especifiquen; los riesgos y oportunidades que puedan afectar la calidad de los productos y la satisfacción del cliente y partes interesadas o el SIG en general; debilidad, oportunidad, fortaleza, amenaza o la combinación de estos que da lugar al riesgo; probabilidad de que el riesgo se materialice; descripción de la consecuencia o forma en la que la materialización del riesgo afecta la calidad del producto o la satisfacicón del cliente y partes intersadas o el SIG; procesos afectados por el riesgo; nivel de impacto de la consecuencia sobre la calidad del producto o la satisfacicón del cliente y partes intersadas o sobre el SIG; acciones para mitigar el riesgo o potencializar las oportunidades. | 4.1 Contexto de la organización | 4.1 Contexto de la organización | CU CONECTORES S.A.S. no cuenta dentro de su Sistema de Gestión Integral, ni dentro de su planeación estratégica con un análisis de los factores externos e internos que pueden afectar el SIG ya sea positiva o negativamente | Todos los procesos | *Computador *Información obetnida del análisis DOFA *NTC-ISO 31000 *ISO 31010 | *Gerente General *Jefe QHSE | *Evaluación del riesgo realizada *Acciones para la gestión de riesgos y oportunidades definidad | bar: MES 1 3 to MES 1 4
|  | 5.1.2 Enfoque al cliente. (Literal b) | NA | El SIG no cuenta con un análisis de los riesgos y oportunidades que pueden afectar la conformidad de los productos o los procesos. | bar: MES 1 3 to MES 1 4
|  | 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades | 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.1 Generalidades | El SIG de CU CONECTORES S.A.S. no cuenta con un análisis de riesgos y oportunidades que puedan afectar la organización, por lo tanto no se han definido acciones para gestionar los riesgos o potencializar las oportunidades. | bar: MES 1 3 to MES 1 4
|  |  | 6.1.4 Planificación de acciones (literal a-3) | Debido a que no se ha realizado una identificación de riesgos y oportunidades en cuanto a aspectos ambientales no se han definido las acciones para la gestión de los mismos | bar: MES 1 3 to MES 1 4
|  | 8.1 Planificación de la realización del producto | 8.1 Planificación y control operacional | La organización cuenta con Procedimientos e Instructivos para la fabricación de los productos en cada una de sus líneas. En estos documentos se encuentran definidos los puntos de control y los criterios para la determinar los recursos necesarios para la fabricación de los productos conforme a los requisitos. Estos documentos no contemplan las acciones para la gestión de los riesgos en cada uno d los procesos. | bar: MES 1 3 to MES 1 4
4 | Elaboración de procedimiento para la identificación, evaluación y gestión de riesgos y oportunidades en calidad y ambiente para cada uno de sus procesos. | 4.1 Contexto de la organización | 4.1 Contexto de la organización | El SIG no cuenta con un análisis de los riesgos y oportunidades que pueden afectar la conformidad de los productos o los procesos. | Medición, Análisis y Mejora | *Computador | Jefe QHSE | Procedimiento para la identificación, evaluación y gestión de riesgos y oportunidades en calidad y ambiente documentado | bar: MES 1 3
5 | Socializar el procedimiento para la identificación, evaluación y gestión de riesgos y oportunidades en calidad y ambiente con las personas que intervienen en el |  |  |  |  | *Salon de capacitaciones *Tablero acrílico *Papelógrafo *Computador Portátil *Video beam | Jefe QHSE | Procedimiento para la identificación, evaluación y gestión de riesgos y oportunidades en calidad y ambiente socializado | bar: MES 1 3
6 | Elaborar matriz en la que se especifique: Parte interesada, sistema de gestión de interés, expectativas de la parte intersada | 4.2 Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas | 4.2 Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas | No se ha definido quienes son las partes interesadas que pueden verse afectadas por la calidad de sus productos y las satisfacción de sus clientes, por ende tampoco se han definido las expectativas de estas partes interesadas con relación a la satisfacción del cliente. | Medición, Análisis y Mejora | *Computador | *Gerente General | Necesidades de todas las partes interesadas identificadas | bar: MES 1 2
7 | Redefinir el Alcance del Sistema Integrado de Gestión, considerando para esto la los riesgos y oportunidades identificadas en calidad y ambiental y definir los medios a través de los cuales este será puesto a disposición de las partes interesadas. | 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad | 4.3 Determinación del sistema de gestión ambiental | El alcance no ha sido definido teniendo en cuenta los factores externos e internos que afectan a la empresa ni a las partes interesadas, además del cliente, y sus expectativas. No se encuentra definida la manera en que el alcance del Sistema de Gestión Integral se pone a disposición de las partes interesadas. | Todos los procesos | *Computador *Información obtenida de la evaluación de riesgos *Manual del SIG en Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente | *Gerente General | Alcance del SIG actualizado | bar: MES 2 1
8 | Actualizar las carcaterizaciones de los procesos incluyendo los riesgos y opotunidades identificados y definir la autoridad para cada uno de ellos. | 4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos | 4.4 Sistema de gestión ambiental | Las caracterizaciones actuales no contienen información sobre autoridades y tampoco sobre riesgos u oportunidades específicas para cada proceso. | Todos los procesos | *Computador *Información obtenida de la evaluación de riesgos | *Jefe QHSE | Caracterizaciones de todos los procesos actualizadas. | bar: MES 2 2
9 | Actualizar la caracterización del proceso Gestión de Alta Dirección e incluir en las entradas para la Revisión por la Dirección: -contexto de la organización -cuestiones relativas a los proveedores y partes interesadas -gestión de los riesgos y oportunidades Incluir en las salidas esperadas de la revisión oportunidades del SIG con otros procesos del negocio. Incluir en la caracterización las actividades relacionadas con el rol de Responsable del SIG | 9.3 Revisión por la dirección | 9.3 Revisión por la dirección | En la caracterización del Proceso Alta Dirección se encuentran definidas las entradas para la Revisión por la Dirección. Estas entradas no incluyen cambios en el contexto de la organización; cuestiones relativas a proveedores externos y partes interesadas; gestión de los riesgos y oportunidades. Tampoco se ha tenido en cuenta como salida la oportunidad de integración del Sistema de Gestión Ambiental con otros procesos del negocio. | Todos los procesos | *Computador | *Jefe QHSE | bar: MES 2 2
10 | Definir al Gerente General de CU CONECTORES S.A.S. como responsable de llevar el SIG por tanto, tendrá la responsabilidad del Sistema de Gestión Integral y velará por el desempeño del Sistema | 5.1 Liderazgo y compromiso. 5.1.1 Generalidades | 5.1 Liderazgo y compromiso | Actualmente la responsabilidad del Sistema de Gestión de Calidad se encuentra en el Jefe QHSE quien es el Representante de la Dirección y quien informa a la Alta Dirección sobre el desempeño del Sistema. | *Gestión de Alta Dirección *Medición, Análisis y Mejora | *Computador *Manual del SIG en Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente | *Gerente General | Responsable del SIG definido | bar: MES 2 2
11 | Asignar los roles responsables y de autoridad para las funciones especificadas en el numeral 5.3 de las normsa ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 | 5.3 Funciones de la organización, responsabilidades y autoridades | 5.3 Funciones de la organización, responsabilidades y autoridades | En el SIG de CU CONECTORES S.A.S. se han definido las funciones y responsabilidades en QHSE para cada cargo en el “Manual de Funciones”. Sin embargo en el Manual no se han definido los roles específicos de liderazgo para el Sistema de Gestión de Integral ya que este esta centralizado en el Jefe de QHSE | Todos los procesos | *Computador *Manual de Funciones | *Gerente General | Manual de funciones actualizado | bar: MES 2 2
12 | Redefinir la Política de Gestión Integral, considerando para esto la los riesgos y oportunidades identificadas en calidad y ambiental y definir los medios a través de los cuales este será puesto a disposición de las partes interesadas. | 5.2 Política de Calidad | Política Ambiental | CU CONECTORES S.A.S. cuenta con una Política de Gestión Integral que es adecuada a la organización; de ella se desprenden los objetivos del SIG; incluye el compromiso de cumplir los requisitos aplicables y el compromiso con la mejora continua; está documentada y publicada; ha sido comunicada a las partes interesadas; es aplicada en las operaciones diarias de la empresa; y es revisada periódicamente. La política actual no se definió teniendo en cuenta los riesgos y las oportunidades de la organización. | Todos los procesos | *Computador *Información obtenida de la evaluación de riesgos *Manual del SIG en Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente | *Gerente General | Política de Gestión Integral actualizada. | bar: MES 2 3
13 | Evaluar los objetivos del SIG para determinar si son coherentes con la Política de Gestión Integral, el nuevo alcance, el contexto de la organización y si es peritnente a los procesos de la organización | 6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos | 6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos | Al definir los actuales objetivos del SIG, no se evaluó el aporte que hace cada uno de los procesos de la empresa para el cumplimiento de los objetivos. Estos objetivos tampoco se definieron considerando el contexto de la organización. | Todos los procesos | *Computador *Manual del SIG en Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente | *Gerente General | *Manual del SIG en Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente con objetivos actualizados | bar: MES 2 3
14 | Definir las acciones necesarias, los recursos, responsables, tiempo de ejecución, y método de evaluación de las acciones para cumplir los objetivos de calidad | 6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos | NA | No hay acciones definidas para el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos actualmente | Todos los procesos | *Computador *Manual del SIG en Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente con objetivos actualizados | *Gerente General *Jefe QHSE *Líderes de los procesos | Acciones necesarias para el cumplimiento de objetivos de caliadad definidos | bar: MES 2 4
15 | Actualizar la Matriz de Identificación Aspectos e Impactos Ambientales incluyendo aquellos que son generados por situaciones anormales o de emergencias | NA | 6.1.2 Aspectos ambientales significativos | Se cuenta con un Procedimiento de Identificación de Peligros y Aspectos Ambientales, en él se establecen los lineamientos para la identificación de los aspectos ambientales de CU CONECTORES S.A.S. a través del Formato Matriz De Identificación Y Evaluación De Aspectos E Impactos Ambientales. En esta matriz no se encuentran identificados los impactos ambientales generados por situaciones anormales o emergencias, a excepción de un derrame. En el Procedimiento de Identificación de Peligros y Aspectos Ambientales no se encuentran establecidos los criterios para definir los criterios para la identificación de los aspectos ambientales. | Todos los procesos | *Computador *Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos ambientales | *Jefe QHSE | Aspectos ambienatles originados por emergencias y ccondiciones anormales, incluidos en la Matriz de Identificación Aspectos e Impactos Ambientales | bar: MES 3 1
16 | Actualizar el Procedimiento de Identificación de Peligros y Aspectos Ambientales de tal manera que allí se especifiquen los criterios utilizados para la identificación de aspectos e impactos ambientales | NA | 6.1.2 Aspectos ambientales significativos |  | Medición, Análisis y Mejora | *Computador *Procedimiento de Identificación de Peligros y Aspectos Ambientales | *Jefe QHSE | Procedimiento de Identificación de Peligros y Aspectos Ambientales actualizado conforme al requisito de la NTC-ISO 14001:2015 | bar: MES 3 1
17 | Realizar análisis de los recursos con que cuenta CU CONECTORES S.A.S. y determinar: -las limitaciones existentes en cuanto a recursos -recursos suministrados por proveedores externos | 7.1 Recursos 7.1.1 Generalidades | NA | Se elabora presupuesto anual para el mantenimiento del SIG de CU CONECTORES S.A.S., este presupuesto contempla aspectos como pago de nómina del personal de QHSE, capacitación del personal que influye en la conformidad del producto, mantenimiento de máquinas, mantenimiento de instalaciones, mantenimiento de equipos de seguimiento y medición, actividades relacionadas con sensibilización, certificaciones y señalización. Este presupuesto es aprobado por la gerencia. No se ha realizado un análisis de las limitaciones de los recursos internos, tampoco se tienen definidos cuales son los recursos que son suministrados por un proveedor externo. | Todos los procesos | *Computador *Presupuesto | *Gerente General *Líderes de los procesos | Limitaciones en cuanto a recursos identificadas. Caracterización de los recursos de CU CONECTORES S.A.S. | bar: MES 3 2
18 | Realizar re-inducción a todos los colaboradores para dar a concer la nueva enla que se de a conocer a todos los colaboradores el nuevo enfoque del SIG y los cambios en la planeación estratégica de la empresa. La reinducción se realizara por procesos con el fin deser detallado en la aclaración de como afecta el nuevo SIG a cada uno de ellos | 7.3 Toma de consciencia | 7.3 Toma de consciencia | CU CONECTORES S.A.S. cuenta con un Procedimiento de Inducción y Re-inducción en el que se establecen los lineamientos para dar a conocer y reforzar en el personal bajo su control los pilares y otros aspectos importantes del SIG | Todos los procesos | *Salon de capacitaciones *Tablero acrílico *Papelógrafo *Computador Portátil *Video beam | *Jefe QHSE | Elementos del nuevo SIG comprendidos por todos los colaboradores | bar: MES 3 3
19 | Implementar las acciones definidas para la gestión de riesgos en calidad y medio ambinte, la gestión de aspectos ambientales y el cumplimiento de objetivos | 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente | 8.1 Planificación y control operacional | El SIG no cuenta con un análisis de los riesgos y oportunidades que pueden afectar la conformidad de los productos o los procesos. Se cuenta con un Procedimiento de Identificación de Peligros y Aspectos Ambientales, en él se establecen los lineamientos para la identificación de los aspectos ambientales de CU CONECTORES S.A.S. a través del Formato Matriz De Identificación Y Evaluación De Aspectos E Impactos Ambientales. En esta matriz no se encuentran identificados los impactos ambientales generados por situaciones anormales o emergencias, a excepción de un derrame. No hay acciones definidas para el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos actualmente. | Todos los procesos | *Evaluación del riesgo realizada *Acciones para la gestión de riesgos y oportunidades definidad (Los recursos son identifcados en este análisis, según la actividad definida) | *Líderes de los procesos | Puesta en marcha de acciones definidas para la gestión de riesgos y oportunidades, | bar: MES 3 4 to MES 12 4
20 | Elaborar un procedimiento para la gestión del cambio que sirva como guía que permita la implementación de los cambios de manera planificada y sistemática y que contenga cumpla con los requisitos especificados en la norma ISO 9001 | 6.3 Planificación del cambio | NA | El SIG de CU CONECTORES S.AS. no cuenta con unos lineamientos que guíen el proceder cuando se vayan a implementar cambios en la organización para evitar que estos afecten la integridad del sistema de gestión. | Todos los procesos | *Computador | *Gerente General *Jefe QHSE | Procedimiento para la Gestión del Cambio documentado y aporbado | bar: MES 4 1
21 | Socializar el procedimiento para le gestión del cambio con el personal que intervenga en el mismo. |  |  |  | Todos los procesos | *Salon de capacitaciones *Tablero acrílico *Papelógrafo *Computador Portátil *Video beam *Procedimiento para la Gestión del Cambio documentado y aporbado | *Jefe QHSE | Procedimiento para la Gestión del Cambio comprendido por los colaboradores que interveinen en el | bar: MES 4 1
22 | Definir las competencias necesarias para el uso de cada uno de los recursos de seguimiento y medición | 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición | NA | El SIG de CU CONENCTORES S.A.S. cuenta con el Procedimiento para el Mantenimiento de Instalaciones y Equipos. Este procedimiento incluye los lineamientos para el control la verificación y/o calibración de los equipos de medición y su mantenimiento. Sin embargo no se cuenta con información documentada que soporte que el personal que hace uso de los recursos de seguimiento y medición cuente con la aptitud necesaria para realizar esta actividad. | *Gestión de Producción *Medición Análisis y Mejora *Gestión del Talento Humano | *Computador *Inventario de recursos de equipos de seguimiento y medición *Procedimientos de producción | *Jefe QHSE *Ingeniero de Producción | Competencias necesarias para uso de los recursos de seguimiento y medición definidas | bar: MES 4 2
23 | Actualizar el Manual de Competencias y las Hojas de Vida de los recursos de seguimiento y medición incluyendo las comptencias definidas para el uso de los recursos de seguimientos y medición para los cargos que les aplique |  |  |  | *Gestión de Producción *Medición Análisis y Mejora *Gestión del Talento Humano | *Computador *Competencias necesarias para uso de los recursos de seguimiento y medición definidas *Manual de Competencias | *Jefe de Producción *Jefe de Talento Humano | *Hojas de Vida de Recursos de seguimiento y medición actualizadas *Manual de competencias actualizado | bar: MES 4 2
24 | Socializar los cambios con el personal de los procesos que se ven afectados por los mismos.s. |  |  |  | *Gestión de Producción *Medición Análisis y Mejora *Gestión del Talento Humano | *Salon de capacitaciones *Tablero acrílico *Papelógrafo *Computador Portátil *Video beam *Hojas de Vida de Recursos de seguimiento y medición actualizadas *Manual de competencias actualizado | *Jefe de Producción *Jefe de Talento Humano | Competencias socializadas con el personal que interviene en el uso de los recursos de seguimiento y medición | bar: MES 4 3
25 | Evaluar el cumplimiento de las competencias definidas para el uso de los recursos de seguimientos y medición para los cargos que les aplique |  |  |  | *Gestión de Producción *Medición Análisis y Mejora *Gestión del Talento Humano | *Hojas de Vida de Recursos de seguimiento y medición actualizadas *Manual de competencias actualizado *Recursos de seguimiento y medición *Formato de Evaluación por competencias | *Jefe de Producción | Brechas entre las competencias actuales de los colaboradores que hace uso de los recursos de seguimiento y medición y las necesarias para su uso. | bar: MES 4 3
26 | Definir e implementar acciones para que el personal que lo requiera adquiera las competencias necesarias para el uso de de los recursos de seguimientos y medición |  |  |  | *Gestión de Producción *Medición Análisis y Mejora *Gestión del Talento Humano | *Brechas de competencias identificadas (los recursos se definen según las necesidades de formación que se establezcan para cerrar las brechas) | *Jefe de Producción *Jefe de Talento Humano | Personal que hace uso de los recursos de seguimiento y medición con las competencias necesarias. | bar: MES 4 4 to MES 5 3
27 | Diseñar un sistema/procedimiento/programa que establezca los parámetros y permita identificar los concoimientos necesarios para la operación y los procesos de la organización, la forma de acceder a el en los casos en que sea necesario | 7.1.6 Conocimiento organizacional | NA | CU CONECTORES S.A.S. no cuenta con un sistema que le permita identificar los conocimientos necesarios para garantizar la calidad de sus productos y servicios, las fuentes para obtener estos conocimientos, el método para garantizar el acceso, la protección y la transferencia de este. | *Gestión del Talento Humano | *Computador *Información sobre herramients para la gestión del conocimento | *Jefe de Talento Humano | Sistema/procedimiento/programa para la gestión del conocimiento establecido | bar: MES 5 2 to MES 6 1
28 | Socializar el sistema/procedimiento/programa para la gestión del riesgo con el personal que intervenga el mismo. |  |  |  | *Gestión del Talento Humano | *Salon de capacitaciones *Tablero acrílico *Papelógrafo *Computador Portátil *Video beam *Sistema/procedimiento/programa para la gestión del conocimiento elaborado | *Jefe de Talento humano | Sistema/procedimiento/programa para la gestión del conocimiento comprendido por todo el personal que interviene en el | bar: MES 6 2
29 | Implementar el sistema/procedimiento/programa para l agestión del riesgo de acuerdo a lo establecido. |  |  |  | *Gestión del Talento Humano | Sistema/procedimiento/programa para la gestión del conocimiento comprendido por todo el personal que interviene en el. (Los recursos se definiran de acuerdo a lo establecido en sistema/procedimiento/programa que se diseñe) | *Jefe de Talento humano | Sistema/procedimiento/programa para la gestión del conocimiento puesto en marcha | bar: MES 6 2 to MES 12 4
30 | Actualizar el Procedimiento para el Control de Contratistas y Visitantes de tal manera que incluya: -los lineamientos sobre las competencias necesarias en caso de que se cuente con terceros bajo el control de CU CONECTORES S.A.S que realicen actividades que puedan afectar la calidad del producto o afectar la satisfacción del cliente. -definición de los controles a implementar cuando se contraten terceros para la realización de los procesos que afectan la calidad de los productos o la satisfacción del cliente -definición de lineamientos para el cuidado de los bienes de los proveedores -definición de los niveles de control a implementar con cada contratista según su actividad | 7.2 Competencia. 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente | 8.1 Planificación y control operacional | Actualmente no existe ningún proceso con posibilidad de afectar la calidad del producto que sea realizado por terceros bajo control de CU CONECTORES S.A.S., sin embargo el Procedimiento para el Control de Visitantes y Contratistas no contempla lineamientos en cuanto competencias en caso de que se optara por la contratación de un tercero bajo control realización de un proceso bajo el control de la empresa. No se encuentran claramente definidos los controles a realizar cuando se contratan terceros para la realización de los procesos de CU CONECTROES S.A.S. | *Gestión de Producción *Gestión de Compras *Medición Análisis y Mejora | *Computador *Procedimiento para el Control de Contratistas y Visitantes Procedimientos de producción | *Ingeniero de Producción *Jefe de Compras *Jefe de QHSE | Procedimiento para el Control de Contratistas y Visitantes actualizado | bar: MES 6 2 to MES 6 3
31 | Socializar el Procedimiento para el Control de Contratistas y Visitantes actualizado con el personal que intervenga en el mismo. |  |  |  | *Gestión de Producción *Gestión de Compras *Medición Análisis y Mejora | *Salon de capacitaciones *Tablero acrílico *Papelógrafo *Computador Portátil *Video beam *Procedimiento para el Control de Contratistas y Visitantes actualizado | *Ingeniero de Producción *Jefe de Compras *Jefe de QHSE | Procedimiento para el Control de Contratistas y Visitantes comprendido por el personal que interviene en el | bar: MES 6 3
32 | Implementar el Procedimiento para el Control de Contratistas y Visitantes de acuerdo a lo establecido. |  |  |  | *Gestión de Producción *Gestión de Compras *Medición Análisis y Mejora | Procedimiento para el Control de Contratistas y Visitantes actualizado. (Los recursos son definidos de acuerdo a lo establecido en el procedimiento) | *Ingeniero de Producción *Jefe de Compras *Jefe de QHSE | Procedimiento para el Control de Contratistas y Visitantes puesto en marcha | bar: MES 6 3 to MES 12 4
33 | Actualizar el Procedimiento de Motivación, Comunicación, Participación, Consulta y Toma de Conciencia incluyendo en la Matriz de Comunicación, Participación y Toma de Conciencia un campo que indique los casos en que aplica comunicar determinada información. | 7.4 Comunicación | 7.4 Comunicación | El Procedimiento de Motivación, Comunicación, Participación, Consulta y Toma de Conciencia cuenta con Matriz de Comunicación, Participación y Toma de Conciencia en la que se identifican los aspectos a comunicar, el responsable de comunicar, a quién se debe comunicar y el cómo se debe comunicar. Esta Matriz no establece el cuándo se debe comunicar la información. | Medición, Análisis y Mejora | *Computador * Matriz de Comunicación, Participación y Toma de Conciencia | Jefe de QHSE | Matriz de Comunicación, Participación y Toma de Conciencia actualizada | bar: MES 5 2
34 | Socializar el Procedimiento de Motivación, Comunicación, Participación, Consulta y Toma de Conciencia actualizado con el personal que intervenga en el mismo. |  |  |  | Medición, Análisis y Mejora | *Salon de capacitaciones *Tablero acrílico *Papelógrafo *Computador Portátil *Video beam *Matriz de Comunicación, Participación y Toma de Conciencia actualizada | Jefe de QHSE | Matriz de Comunicación, Participación y Toma de Conciencia comprendida por el personal que interviene en el Procedimiento de Motivación, Comunicación, Participación, Consulta y Toma de Conciencia | bar: MES 5 3
35 | Implementar el Procedimiento de Motivación, Comunicación, Participación, Consulta y Toma de Conciencia de acuerdo a lo establecido. |  |  |  | Medición, Análisis y Mejora | Matriz de Comunicación, Participación y Toma de Conciencia actualizada. (Los recursos son definidos de acuerdo a lo establecido en la matriz) | Jefe de QHSE | Procedimiento de Motivación, Comunicación, Participación, Consulta y Toma de Conciencia puesto en marcha | bar: MES 5 4 to MES 12 4
36 | Actualizar el Procedimiento Comercial de tal manera que este incluya las dispocisiones acerca del tratamiento o manipulación de la propiedad del cliente. | 8.2.1 Comunicación con el cliente. 8.5.3 Los bienes pertenecientes a clientes o proveedores externos. | NA | No se encuentran definidos lineamientos para la comunicación relacionada con la propiedad del cliente. No se han establecido los lineamientos para el cuidado de bienes pertenecientes a los proveedores externos y clientes. | *Gestión Comercial *Gestión de Producción *Gestión Administrativa (Almacén) | *Computador * Procedimiento Comercial *Información de los productos porpiedad del cliente que pueden estar en posesión de CU CONECTORES S.A.S. | Director Comercial | Propiedad del cliente que puede estar bajo custodia de CU CONECTORES S.A.S. identifcada y lineamientos para su manipulación establecidos | bar: MES 5 4
Gestión Comercial
37 | Socializar el Procedimiento Comercial actualizado con el personal que intervenga en el mismo. |  |  |  | *Gestión Comercial *Gestión de Producción *Gestión Administrativa (Almacén) | *Salon de capacitaciones *Tablero acrílico *Papelógrafo *Computador Portátil *Video beam *Lineamientos para la manipulación de la propiedad del cliente definidos | Director Comercial | Lineamientos para la manipulación de la propiedad del cliente comprendidos | bar: MES 6 1
38 | Implementar el Procedimiento Comercial de acuerdo a lo establecido. |  |  |  | *Gestión Comercial *Gestión de Producción *Gestión Administrativa (Almacén) | Lineamientos para la manipulación de la propiedad del cliente definidos. (Los recursos son definidos de acuerdo a los lineamientos establecidos) | Director Comercial +Ingeniero de Producción *Administrador | Puesta en marcha de las disposiciones para la adecuada manipulación de la propiedad del cliente. | bar: MES 6 2
39 | Actualizar los procedimientos del proceso de Producción de tal manera que: -en este se tengan en cuenta los lineamientos establecidos para la liberación, entrega y posteriores a la entrega. -se establezcan lienamientos para el control de los cambios en la producción para garantizar que estos no afectan la conformidad de los productos | 8.5.1 Control de producción | NA | El SIG de CU CONECTORES S.A.S. no tiene definidos los parámetros de control relacionados con la entrega de los productos y las actividades posteriores a esta. | *Gestión de Producción | *Computador * Procedimientos e instructivos de producción | *Ingeniero de producción | Procedimientos e instructivos de producción actualizado de acuerdo a los requisitos de ISO 9001:2015 | bar: MES 6 2 to MES 6 3
40 | Socializar los procedimientos del proceso de Producción actualizados con todos los colaboradores que intervienen en el mismo |  |  |  | *Gestión de Producción | *Salon de capacitaciones *Tablero acrílico *Papelógrafo *Computador Portátil *Video beam *Procedimientos e instructivos de producción actualizado | *Ingeniero de Producción | Procedimientos e instructivos de producción comprendidos por los colaboradores que intervienen en ellos. | bar: MES 6 4
41 | Implementar los procedimientos del proceso de Producción de acuerdo a lo establecido. |  |  |  | *Gestión de Producción | Procedimientos e instructivos de producción actualizado. (Los recursos son definidos de acuerdo a lo establecido en los procedimientos e instructivos) | *Ingeniero de Producción | Procedimientos e instructivos de producción puestos en marcha | bar: MES 6 4
42 | Actualizar el Procedimiento de Almacén de tal manera que que en este se tengan en cuenta los lineamientos establecidos para la liberación, entrega y posteriores a la entrega. | 8.5.1 Control de producción | NA | El SIG de CU CONECTORES S.A.S. no tiene definidos los parámetros de control relacionados con la entrega de los productos y las actividades posteriores a esta. | *Gestión Administrativa | *Computador * Procedimiento de Almacén | *Administrador *Jefe de Almacén | Procedimiento de Almacén actualizado de acuerdo a lo establecido en ISO 9001:2015 | bar: MES 7 1
43 | Socializar el Procedimiento de Almacén actualizado con el personal que intervenga en el mismo. |  |  |  | *Gestión Administrativa | *Salon de capacitaciones *Tablero acrílico *Papelógrafo *Computador Portátil *Video beam *Procedimiento de Almacén | *Administrador *Jefe de Almacén | Procedimiento de Almacén comprendido por el personal que interviene en el. | bar: MES 7 2
44 | Implementar el Procedimiento de Almacén de acuerdo a lo establecido. |  |  |  | *Gestión Administrativa | *Procedimiento de Almacén. (Los recursos son definidos de acuerdo a lo establecido en el procedimiento) | *Administrador *Jefe de Almacén | Procedimiento de Almacén actualizado, puesto en marcha | bar: MES 7 2 to MES 12 4
45 | Determinar las actividades posteriores a la entrega del producto de acuerdo con lo establecidos en la norma ISO 9001:2015 | 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega | NA | No se han definido las actividades posteriores a la entrega que deben ser controladas por CU CONECTORES S.A.S. como parte del Sistema de Gestión de Calidad. | *Gestión Comercial | *Fichas técnicas de los productos fabricados y comercializados por CU CONECTORES S.A.S. | *Director comercial | Actividades posteriores a la entrega del producto definidas | bar: MES 7 3
46 | Actualizar el Procedimiento de Oportunidades de Mejoramiento para que cuando exista una No Conformidad se verifique la existencia de otras similares o potenciales y se de tratamiento | 10.2 No conformidades y acciones correctivas | 10.2 No conformidades y acciones correctivas | El SIG de CU CONECTORES cuenta con un Procedimiento de Oportunidades de Mejoramiento. Allí se especifica el tratamiento y seguimiento que se debe realizar a las Oportunidades de Mejoramiento, incluyendo las No Conformidades. Este procedimiento no especifica el lineamiento para evaluar cuando se presenta una No Conformidad, si existen otras similares o potenciales. | Medicion, Análisis y Mejora | *Computador * Procedimiento de Oportunidades de Mejoramiento | *Jefe QHSE | Procedimiento de Oportunidades de Mejoramiento actualizado de acuerdo a lo establecido en ISO 9001:2015 | bar: MES 7 4
47 | Socializar el Procedimiento de Oportunidades de Mejoramiento actualizado con todos lo colaboradores |  |  |  | Medicion, Análisis y Mejora | *Salon de capacitaciones *Tablero acrílico *Papelógrafo *Computador Portátil *Video beam *Procedimiento de Oportunidades de Mejoramiento | *Jefe QHSE | Procedimiento de Oportunidades de Mejoramiento comprendido por todos los colaboradores | bar: MES 8 1
48 | Implementar el Procedimiento de Oportunidades de Mejoramiento de acuerdo a lo establecido. |  |  |  | Medicion, Análisis y Mejora | Procedimiento de Oportunidades de Mejoramiento actualizado. (Los recursos son definidos de acuerdo a lo establecido en el procedimiento) | *Jefe QHSE | Procedimiento de Oportunidades de Mejoramiento actualizado. , puesto en marcha | bar: MES 8 1 to MES 12 4
49 | Primera Auditoría Interna del SIG bajo los estándares ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 | 9.2 Auditoría Interna | 9.2 Auditoría Interna | El SIG de CU CONECTORES S.A.S. cuenta con un Procedimiento de Auditorías Internas. En este se establecen los lineamientos para la realización de Auditorías Internas de acuerdo al requisito de la NTC ISO 14001, ISO 9001 y a las directrices establecidas en la NTC ISO 19011. | Todos los procesos | *NTC-ISO 9001:2015 *NTC-ISO 14001:2015 *NTC-ISO 19011 *Listas de chequeo *Plan de Auditoría | *Jefe QHSE | Desviaciones de los procesos con respecto a los requisitos de loes estándares ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 | bar: MES 10 1
50 | Definición de acciones de mejora para corregir las desviaciones halladas en la Auditoría Interna | 9.2 Auditoría Interna 10.2 No Conformidad y acciones correctivas | 9.2 Auditoría Interna 10.2 No Conformidad y acciones correctivas | El SIG de CU CONECTORES S.A.S. cuenta con un Procedimiento de Auditorías Internas. En este se establecen los lineamientos para la realización de Auditorías Internas de acuerdo al requisito de la NTC ISO 14001, ISO 9001 y a las directrices establecidas en la NTC ISO 19011. El SIG de CU CONECTORES S.A.S. cuenta con un Procedimiento de Oportunidades de Mejoramiento. Allí se especifica el tratamiento y seguimiento que se debe realizar a las Oportunidades de Mejoramiento, incluyendo las No Conformidades. Este procedimiento no especifica el lineamiento para evaluar cuando se presenta una No Conformidad, si existen otras similares o potenciales. | Todos los procesos | *Procedimiento de Oportunidades de Mejoramiento actualizado. *Informe de Auditoría Interna | Líderes de los procesos | Acciones de mejora definidas para eliminar las desviaciones halladas en la Auditoría Interna | bar: MES 10 3
51 | Implementación de acciones de mejora definidas para eliminar las desviaciones halladas en la Auditoría Interna |  |  |  | Todos los procesos | *Procedimiento de Oportunidades de Mejoramiento actualizado. *Acciones de mejora definidas (Los recursos se definen según las acciones de mejora establecidas) | Líderes de los procesos | Desviaciones de los procesos con respecto a los requisitos de loes estándares ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 | bar: MES 10 4 to MES 12 3
52 | Auditoría Interna específica para evidenciar la correción de las desviaciones halladas en la primera auditoría interna |  |  |  | Todos los procesos | *NTC-ISO 9001:2015 *NTC-ISO 14001:2015 *NTC-ISO 19011 *Listas de chequeo *Plan de Auditoría *Acciones de mejora definidas | *Jefe QHSE | Evidencias de el cumplimiento de los requisitos de loes estándares ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 | bar: MES 12 4
*Jefe de Producción *Jefe de Talento Humano