## Slide 1: Elaboración del estudio de prefactibilidad para el montaje de la línea de producción y comercialización de Tilapia Roja en la empresa SO
Directora:
Eco. Edna Paola Nájar, MGP, PMP
Segundo Evaluador:
Ing. Gabriel Pulido
Integrantes:
María Margarita Escobar Tobar
Jonathan Medina Rodriguez
ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS
PLAN DE GERENCIA

## Slide 2: AGENDA
INICIACIÓN
Project charter
Registro de stakeholders
PLANEACIÓN
Plan de gestión de stakeholders
Declaración de Alcance
WBS y Diccionario de la WBS
Línea base de tiempo (Cronograma)
Línea base de costo (Presupuesto)
Plan de calidad 8. Organigrama
Matriz de asignación de responsabilidades
Matriz de comunicaciones
Registro de riesgos (Identificación y respuestas)
Seguimiento, control y cierre

## Slide 3: 1. INICIACIÓN
ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS

## Slide 4
Propósito: Aprovechar la creciente demanda de esta especie en Colombia y el mundo, y contribuir con el desarrollo económico, sostenible y social del país.
Gerencia del Proyecto: María Margarita Escobar
Sponsor: Edna Paola Najar
PROJECT CHARTER DEL
TRABAJO DE GRADO

## Slide 5
REGISTRO DE STAKEHOLDERS
TRABAJO DE GRADO

## Slide 6
REGISTRO DE STAKEHOLDERS
TRABAJO DE GRADO
ID | Cargo
S1 | Equipo de Gerencia del TG
S2 | Gerente del TG
S3 | Director de Trabajo de Grado
S4 | Compañía SO
S5 | Segundo Calificador TG
S6 | Comité de Trabajo de Grado
S7 | Director Especialización
S8 | Compañeros Especialización
Matriz Poder/Interés

## Slide 7: 2. PLANEACIÓN
ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRALDE PROYECTOS

## Slide 8
PLAN DE GESTIÓN DE STAKEHOLDERS

## Slide 9
REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO DE GRADO

## Slide 10
REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO

## Slide 11
MATRIZ DE TRAZABILIDAD
Req. Trabajo de grado

## Slide 12
MATRIZ DE TRAZABILIDAD
Req. Trabajo de grado

## Slide 13
MATRIZ DE TRAZABILIDAD
Req. del producto

## Slide 14
MATRIZ DE TRAZABILIDAD
Req. del producto

## Slide 15
Cumplir con los requisitos de la Unidad de Proyectos para la presentación del trabajo de grado y así lograr el título de Especialistas en Desarrollo y Gerencia Integral de proyectos.
Aplicar los conceptos estudiados a lo largo de la especialización.
Crear un estudio de pre-factibilidad que le ayude a la empresa SO a tomar la decisión de invertir o no en este proyecto. Haciendo recomendaciones técnicas, administrativas, ambientales y financieras.
Presentar los informes y sustentaciones del trabajo de grado en las fechas establecidas.
Aplicar las normativas existentes del ICONTEC para la presentación de trabajos escritos.
Declaración de Alcance
Objetivos generales

## Slide 16
Descripción del alcance de los productos del Trabajo de Grado
Perfil
Planteamiento del Problema
Alineación Estratégica
Estudios de Prefactibilidad
  Estudio Mercado
  Estudio técnico
  Estudios Administrativos
  Estudio Ambiental
  Estudio de Costos y Beneficios, Presupuesto, Inversión y Financiamiento
Evaluación Financiera
Inscripción del Trabajo de Grado
Propuesta del Trabajo de Grado
Plan de Gerencia
Informe del Trabajo de Grado
Declaración de alcance

## Slide 17
Declaración de alcance

## Slide 18
WBS del trabajo de grado

## Slide 19
Diccionario de la WBS

## Slide 20
Diccionario de la WBS

## Slide 21
Línea base de tiempo

## Slide 22
Línea base de costos

## Slide 23
Línea base de costos

## Slide 24
Plan de calidad
Objetivos de Calidad
Culminar la totalidad de las actividades propuestas dentro del tiempo establecido y el costo presupuestado
Ref | Nombre Métrica | Periodicidad | Algoritmo
1 | Cumplimiento de los Entregables (Índice de Cumplimiento9) | Quincenal | (Entregables Aprobados)/(Entregables Presentado)×100
2 | Cost Performance Index | Quincenal | CPI=EV/AV
3 | Cumplimiento de Cronograma (CC) – Schedule Performance Index (SPI) | Quincenal | SPI=EV/PV

## Slide 25
Organigrama

## Slide 26
Matriz de asignación de responsabilidades

## Slide 27
Plan de comunicaciones

## Slide 28
Gestión de comunicaciones

## Slide 29
Registro de riesgos

## Slide 30: 3. SEGUIMIENTO
ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS

## Slide 31
Aplicación de la metodología Earned Value Management (EVM) para medir objetivamente el desempeño y progreso del proyecto.
Utilización de indicadores de calidad definidos en el plan de calidad.
Definición e implementación del formato de solicitud de cambios con lo que se mantendrá la trazabilidad de las solicitudes, sus resultados e impactos en cualquier documento, entregable o línea base.
Seguimiento

## Slide 32: 5. CONTROL
ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS

## Slide 33
Control de Cambios

## Slide 34: 5. CIERRE
ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS

## Slide 35
Sustentación final del trabajo de grado.
Recibir a conformidad de acuerdo a criterios de aceptación, por parte de la directora de trabajo de grado y el jurado.
Documentación de lecciones aprendidas.
Entrega del informe a la unidad de proyectos.
Cierre